## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 6
|  | Акт № _________1_____________ | 10 |  |  |  |  | за октябрь 2016 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 31 | октября | 2016 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 3.49 | 479.4862
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 6 |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 5 | 686.943
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 11.93 | 1639.046
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 15 | 2060.829
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках |  | 0
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 68.6943
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 35.92 | 4934.9985
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | прочистка канализации п-д1 | 4.83 | 763.125
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | замена муфты д 25 п.пр. (1шт) кв.37 | 0.85 | 134.2974
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | асфальтирование дорожек | 77.077 | 12177.9263
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 | смена ламп (21шт) | 1.491 | 235.5734
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 | програмирование ключа |  | 52.94
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 | изготовление табличек |  | 11.76
[7 empty] | 7 |  |  | 0
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 4476.6 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 1246 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [7 empty] | ИТОГО: | 84.248 | 13375.622
л/клетки - |  |  |  | 394 | м2 |  |  | Материалы
[7 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
[7 empty] | 1 | муфта д 25 | 1шт | 70
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 57189.23 |  | 2 | асфальт | 9,1 т. | 20020
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 58263.5 |  | 3 | лампа | 21шт | 280.35
| % поступления |  |  |  | 101.9% |  | 4
1.2 Аренда (Спарк,ростелеком,комстар) |  |  |  |  | 1300 |  | 5
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 59563.5 |  | 6
7
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 8
9
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 10
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 4336.33 |  | 11
2. Работа по договору (уборщица л/кл.) |  |  |  |  | 3686.1253 |  | 12
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 13
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 8022.4553 |  | 14
2. Содержание домохозяйства | [8 empty] | ВСЕГО: | 20370.35
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 1.77 | руб. | 7923.582
2) Дератизация | 1246 | м2 * | 0 | руб. | 0
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 7923.582
3. Текущий ремонт
1) Дежурство слесарей |  | 166649 | 228935.4 | 4476.6 | 3258.6525
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 4934.9985
3) ППР |  |  |  |  | 13375.622
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 721.2
5) Материалы |  |  |  |  | 20370.35
6) Прочие прямые затраты
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.)
| 4476.6 | м2 * | 0.5 | руб. | 2238.3
0
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 44899.123
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 4476.6 | м2 | 0.18 | руб. | 805.788
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 4476.6 | м2 * | 1.62 | руб. | 7252.092
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 8057.88
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.конторы,оргтехники, почт.канц-е расходы)
| 4476.6 | м2 * | 2.7 | руб. | 12086.82
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 12086.82
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 80989.8603
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 4697.4119
Всего расходов |  |  |  |  | 85687.2722
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.11.
| 2016-10-01 | 205067 | 59563.5 | 85687.2722 | 178943.2278
2. Всего за период с |  | 2016-10-01 | по | 2016-10-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 85687.2722 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: