## Лист1
|  | Акт № _________1_____________ | 11 |  |  |  |  | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 11к1
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [7 empty] | за ноябрь 2017 г.
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
|  |  |  | 30 | ноября | 2017 г. | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [8 empty] | ч/час
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 11 к.1 |  |  | 1 | Кровли | 2.74 | 376.4448
[7 empty] | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | жение, канализация: |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  |  | сети на чердаках | 3.91 | 537.1894
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 7.82 | 1074.3789
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 3.91 | 537.1894
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | б | электрощитовые | 27 | 3709.4922
с одной стороны, и | [6 empty] | в | лестничных клетках | 2.43 | 333.8543
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 1 | 137.3886
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | ИТОГО: | 48.81 | 6705.9376
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
нижеследующем: | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 1 | смена ламп дрл (1шт) | 0.139 | 21.9616
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 2 | смена ламп (7шт) | 1.015 | 160.3668
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 3 | смена труб д 90 п.пр. (52мп) т.п. | 76.388 | 12069.0664
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 4 | смена труб д 32 п.пр. (16мп) т.п. | 25.0336 | 3955.2309
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 5 | смена труб д 40 п.пр. (1мп) т.п. | 1.5646 | 247.2019
[7 empty] | 6 | установка фланцев д 80 (2шт) т.п. | 2.92 | 461.3509
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 7 | смена задвижек д до 100 (1шт) т.п. | 4.22 | 666.7469
[7 empty] | 8 | смена вентиля д 32 (3шт) т.п. | 3.09 | 488.2104
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 5945.5 | м2 |  | 9 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 1013.2 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 11 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 927 | м2 |  | 12
[8 empty] | ИТОГО: | 114.3702 | 18070.1359
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [6 empty] | Материалы
[7 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 115090.7 |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 106680.03 |  | 1 | лампа дрл | 1шт | 158.58
| % поступления |  |  |  | 92.69% |  | 2 | лампа дрл | 7шт | 101.5
1.2 Аренда (Спарк, Медиа-Маркет,интер-телеком,ростелеком.комстар) |  |  |  |  | 1600 |  | 3 | труба д 90 п.пр | 52мп | 42588
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 108280.03 |  | 4 | уголок 90 п.пр. | 3шт | 966
[7 empty] | 5 | муфта 90 п.пр. | 5шт | 965
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 6 | трайник 90*40 | 11шт | 6369
[7 empty] | 7 | трайник 90*50 | 2шт | 680
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 8 | трайник 90*63 | 1шт | 477
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 4625.3 |  | 9 | переход п.пр. 40*32 | 11шт | 110
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 1913.58 |  | 10 | переход п.пр. 50*32 | 2шт | 52
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 11 | переход п.пр. 63*32 | 1шт | 34
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 6538.88 |  | 12 | муфта комп. р. 32*1 | 7шт | 1085
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 13 | муфта комб. 32*1 | 13шт | 2015
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 1.92 | руб. | 11415.36 |  | 14 | труба п.пр. 32 | 16мп | 2157.92
2) Дератизация | 1013.2 | м2 * | 0 | руб. | 0 |  | 15 | уголок 32 | 18шт | 390.96
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 11415.36 |  | 16 | уголок 40 | 1шт | 39.66
3. Расходы по содержанию лифтов | [6 empty] | 17 | муфта комб. 40*32 | 1шт | 493
3 лифта | 3 |  | 6305 |  | 18915 |  | 18 | муфта комб 90*80 | 2шт | 2264
Техлифт |  |  |  |  | 12813 |  | 19 | труба д 40 | 1мп | 189
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 31728 |  | 20 | фланец 80 | 2шт | 871.24
4. Текущий ремонт | [6 empty] | 21 | патрубок 80 | 2шт | 620
1) Дежурство слесарей |  | 161506 | 228935.4 | 5945.5 | 4194.3444 |  | 22 | задвижка 80 | 1шт | 5000
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 6705.9376 |  | 23 | крепление 100 | 12шт | 3600
3) ППР |  |  |  |  | 18070.1359 |  | 24 | гайка переход |  | 15.5
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 25 | шпилька |  | 75.78
5) Материалы |  |  |  |  | 75888.18 |  | 26 | шайба | 10шт | 8.6
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 27 | стержень крепления | 7шт | 1050
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 28 | вентиль д 32 | 3шт | 2538
| 5945.5 | м2 * | 0.3 | руб. | 1783.65 |  | 29 | муфта 32 | 6шт | 930
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0 |  | 30 | уголок 32 | 2шт | 43.44
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0 |  | 31
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 106642.2479 |  | 32
5. Общепроизводственные расходы | [6 empty] | 33
1) Услуги КВЦ | 5945.5 | м2 | 0.22 | руб. | 1308.01 |  | 34
2) Прочие прямые расходы | [6 empty] | 35
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [8 empty] | ВСЕГО: | 75888.18
| 5945.5 | м2 * | 1.23 | руб. | 7312.965
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 8620.975
6. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 5945.5 | м2 * | 2.17 | руб. | 12901.735
ИТОГО по 6 разделу |  |  |  |  | 12901.735
7. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 177847.1979
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 10315.1375
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 13847.73
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 1010.39
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 6359.27
Всего расходов |  |  |  |  | 209379.7254
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.12
| 2018-11-01 | 49808 | 108280.03 | 209379.7254 | -51291.6954
2. Всего за период с |  | 2017-11-01 | по | 2017-11-30 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 209379.7254 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: