## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.20
|  | Акт № _________1_____________ | 3 |  |  |  |  | за март 2018 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 31 | марта | 2018 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | Белякова д. 1 | 20 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 3.28 | 500.1926
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 3.28 | 500.1926
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 0 | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 2.25 | 343.1199
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 76.2489
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 9.31 | 1419.754
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | установка хомута (2шт) подвал,кв.36 | 4 | 701.4896
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | смена патрона (1шт) п-д3 | 0.396 | 69.4475
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | ремонт эл.щита (10шт) п-д 3,1 | 12.07 | 2116.7449
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 | смена эл.провода (90мп) п-д3,1 | 17.1 | 2998.8681
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 | смена ламп (16шт) п-д3,5 | 1.136 | 199.223
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 |  |  | 0
[7 empty] | 7 |  |  | 0
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3161.3 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 820.7 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [7 empty] | ИТОГО: | 34.702 | 6085.7731
л/клетки - |  |  |  | 345.5 | м2 |  |  | Материалы
[7 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
[7 empty] | 1 | хомут д.50 | 1шт | 380
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 46737.59 |  | 2 | хомут д.25 | 1шт | 205
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 42588.29 |  | 3 | патрон | 1шт | 17.44
| % поступления |  |  |  | 91.12% |  | 4 | эл.провод | 170 | 680
1.2 Аренда (Спарк, комстар,ростелеком) |  |  |  |  | 900 |  | 5 | наконечник | 15шт | 2191.5
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 43488.29 |  | 6 | болт | 10шт | 44
[7 empty] | 7 | клемник | 8шт | 286.4
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 8 | прокол | 30шт | 37.71
[7 empty] | 9 | лампа | 16шт | 224
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 10
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 6056.2289 |  | 11
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 1153.92 |  | 12
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 13
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 7210.1489 |  | 14
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 15
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 1.99 | руб. | 6290.987 |  | 16
2) Дератизация | 820.7 | м2 * | 0.4 | руб. | 328.28 |  | 17
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 6619.267 |  | 18
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 19
1) Дежурство слесарей |  | 184596 | 228897.7 | 3161.3 | 2549.4504 |  | 20
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 1419.754 |  | 21
3) ППР |  |  |  |  | 6085.7731 |  | 22
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 721.2 |  | 23
5) Материалы |  |  |  |  | 4066.05 |  | 24
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 25
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [8 empty] | ВСЕГО: | 4066.05
| 3161.3 | м2 * | 0.25 | руб. | 790.325
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 15632.5524
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 3161.3 | м2 | 0.28 | руб. | 885.164
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 3161.3 | м2 * | 1.13 | руб. | 3572.269
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 4457.433
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.конторы,оргтехники, почт.канц-е расходы)
| 3161.3 | м2 * | 2.27 | руб. | 7176.151
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 7176.151
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 41095.5523
Планове накопления |  | 5.8% |  |  | 2383.542
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 1743.06
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 347.48
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 2526.72
Всего расходов |  |  |  |  | 48096.3544
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.04
| 2018-03-01 | -52507 | 43488.29 | 48096.3544 | -57115.0644
2. Всего за период с |  | 2018-03-01 | по | 31.04.2018 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 48096.3544 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: