## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.7
|  | Акт № _________1_____________ | 12 |  |  |  |  | за декабрь 2018 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 31 | декабря | 2018 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | Белякова д. 1 | 7 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 10.26 | 1564.6268
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 4.96 | 756.3888
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 0 | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 1.35 | 205.8719
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 76.2489
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 17.07 | 2603.1364
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | текущий ремонт канал-й трубы (договор) |  | 20300
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | смена труб д 110 пвх (13мп) п-д 1 подвал | 19.097 | 3349.0867
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | слив и заполнение системы отопления | 4.9 | 859.3248
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 | смена труб д 25 на п.пр. (4мп) кв.47 | 7.372 | 1292.8453
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 | смена сгона д 32 (3шт) | 1.248 | 218.8648
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 | смена вентиля д 15,20(2шт) | 1.62 | 284.1033
[7 empty] | 7 | смена вентиля д 32 (1шт) | 1.03 | 180.6336
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 | смена светильника (1шт) п-д2 | 0.89 | 156.0814
[7 empty] | 9 | смена эл.провода (1,5мп) | 0.285 | 49.9811
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3656 | м2 |  | 10 | смена лампа (5шт) п-д1,2 | 0.35 | 61.3803
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 1239.4 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 427 | м2 |  | 13 |  |  | 0
[7 empty] | 14 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 15 |  |  | 0
[7 empty] | 16 |  |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 54958.85 |  |  | ИТОГО: | 36.792 | 26752.3014
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 53137.31 |  |  | Материалы
| % поступления |  |  |  | 96.69% |  | № |  | Кол-во | Стоимость
1.2 Арендаторы (интер-телеком, комстар,ростелеком) -Поликлинника №10 |  |  |  |  | 15682.77 |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 68820.08 |  | 1 | труба д 110 пвх 1мп | 3шт | 537
[7 empty] | 2 | труба д 110 пвх 2мп | 5шт | 1576.4
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 3 | переход 110 | 2шт | 192.28
[7 empty] | 4 | тройник косой 110 | 1шт | 99
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 5 | муфта 110 | 1шт | 98
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 9255.4 |  | 6 | арматура для крепления | 4шт | 232
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 2404 |  | 7 | диск | 2шт | 48
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0.91 | 3326.96 |  | 8 | труба д 25 п.пр. | 4мп | 366
Всего: |  |  |  |  | 14986.36 |  | 9 | муфта нер.25 | 4шт | 320
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 10 | сгон 32 | 3шт | 293.31
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 1.99 | руб. | 7275.44 |  | 11 | муфта 32 | 3шт | 288
2) Дератизация | 1239.4 | м2 * | 0.4 | руб. | 495.76 |  | 12 | к/гайка 32 | 3шт | 65.7
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 7771.2 |  | 13 | гебо 32 | 1шт | 922
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 14 | вентиль д 15 | 1шт | 232.37
1) Дежурство слесарей |  | 184976 | 229360 | 3654.2 | 2947.0671 |  | 15 | вентиль д 20 | 1шт | 375.39
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 2603.1364 |  | 16 | светильник | 1шт | 281.53
3) ППР |  |  |  |  | 26752.3014 |  | 17 | провод | 1,5мп | 11.1
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 18 | дюбель, саморез | 4шт | 3.16
5) Материалы |  |  |  |  | 6005.34 |  | 19 | лампа | 5шт | 64.1
6) Прочие прямые затраты | [8 empty] | ВСЕГО: | 6005.34
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.)
| 3656 | м2 * | 0.64 | руб. | 2339.84
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 40647.6849
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 3656 | м2 | 0.25 | руб. | 914
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 3656 | м2 * | 1.25 | руб. | 4570
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 5484
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.конторы,оргтехники, почт.канц-е расходы)
| 3656 | м2 * | 2.41 | руб. | 8810.96
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 8810.96
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 2.83 |  | 10346.48
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 88046.6849
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 5106.7077
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 2422.14
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 292.19
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 95867.7226
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.01
| 2019-12-01 | 73090 | 68820.08 | 95867.7226 | 46042.3574
2. Всего за период с |  | 2018-12-01 | по | 2018-12-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 95867.7226 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: