## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.24
|  | Акт № _________1_____________ | 4 |  |  |  |  | за апрель 2018 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 30 | апреля | 2018 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 2.61 | 398.0191
| адресу: | Белякова д. 1 | 24 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 3.74 | 570.3415
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног. жилых зданий | 3.74 | 570.3415
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 12.5 | 1906.2217
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 2.25 | 343.1199
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 76.2489
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 25.34 | 3864.2927
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | смена ламп (3шт) п-д3,4 | 0.213 | 37.3543
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 |  |  | 0
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 |  |  | 0
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 |  |  | 0
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 |  |  | 0
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 |  |  | 0
[7 empty] | 7 |  |  | 0
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3422.5 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 935.2 |  |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 483.3 |  |  | 13 |  |  | 0
[7 empty] | 14 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 15 |  |  | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 0.213 | 37.3543
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 52668.18 |  |  | Материалы
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 38778.51 |  | № |  | Кол-во | Стоимость
| % поступления |  |  |  | 73.63% |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
1.2 Аренда (Спарк, ростелеком, комстар) |  |  |  |  | 900 |  | 1 | лампа | 3шт | 41.88
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 39678.51 |  | 2
3
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 4
5
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 6
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 7031.7 |  | 7
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 3706.1266 |  | 8
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 9
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 10737.8266 |  | 10
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 11
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 1.99 | руб. | 6810.775 |  | 12
2) Дератизация | 935.2 | м2 * | 0 | руб. | 0 |  | 13
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 6810.775 |  | 14
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 15
1) Дежурство слесарей |  | 179267 | 228897.7 | 3422.5 | 2680.4171 |  | 16
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 3864.2927 |  | 17
3) ППР |  |  |  |  | 37.3543 |  | 18
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 19
5) Материалы |  |  |  |  | 41.88 |  | 20
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 21
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 22
| 3422.5 | м2 * | 0.28 | руб. | 958.3 |  | 23
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ВСЕГО: | 41.88
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 7582.2441
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 3422.5 | м2 | 0.24 | руб. | 821.4
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 3422.5 | м2 * | 0.99 | руб. | 3388.275
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 4209.675
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 3422.5 | м2 * | 2.01 | руб. | 6879.225
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 6879.225
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 36219.7457
Планове накопления |  | 5.8% |  |  | 2100.7453
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 2524.72
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 513.83
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 3663.95
Всего расходов |  |  |  |  | 45022.991
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.05
| 2018-04-01 | -74069 | 39678.51 | 45022.991 | -79413.481
2. Всего за период с |  | 2018-04-01 | по | 2018-04-30 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 45022.991 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: