## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.20
|  | Акт № _________1_____________ | 11 |  |  |  |  | за ноябрь 2018 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 30 | ноября | 2018 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | Белякова д. 1 | 20 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 3.28 | 500.1926
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 3.28 | 500.1926
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 12.5 | 1906.2217
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 2.25 | 343.1199
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 76.2489
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 21.81 | 3325.9757
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | смена ламп (7шт) п-д2,3 | 0.497 | 87.1601
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | ремонт кровли козырькап-д2 |  | 6206.8
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 |  |  | 0
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 |  |  | 0
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 |  |  | 0
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 |  |  | 0
[7 empty] | 7 |  |  | 0
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3161.3 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 820.7 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [7 empty] | ИТОГО: | 0.497 | 6293.9601
л/клетки - |  |  |  | 345.5 | м2 |  |  | Материалы
[7 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
[7 empty] | 1 | лампа | 7шт | 80.57
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 47876.78 |  | 2 | газ | 5кг | 132.75
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 43755.19 |  | 3 | мастика | 2кг | 308.42
| % поступления |  |  |  | 91.39% |  | 4
1.2 Аренда (Спарк, комстар,ростелеком) |  |  |  |  | 900 |  | 5
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 44655.19 |  | 6
7
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 8
9
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 10
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 7087.9536 |  | 11
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 1923.2 |  | 12
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 13
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 9011.1536 |  | 14
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 15
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 1.99 | руб. | 6290.987 |  | 16
2) Дератизация | 820.7 | м2 * | 0 | руб. | 0 |  | 17
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 6290.987 |  | 18
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 19
1) Дежурство слесарей |  | 179267 | 178887 | 3161.3 | 3168.0154 |  | 20
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 3325.9757 |  | 21
3) ППР |  |  |  |  | 6293.9601 |  | 22
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 23
5) Материалы |  |  |  |  | 521.74 |  | 24
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 25
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [8 empty] | ВСЕГО: | 521.74
| 3161.3 | м2 * | 0.3 | руб. | 948.39
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 14258.0812
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 3161.3 | м2 | 0.25 | руб. | 790.325
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 3161.3 | м2 * | 1.03 | руб. | 3256.139
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 4046.464
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.конторы,оргтехники, почт.канц-е расходы)
| 3161.3 | м2 * | 2.47 | руб. | 7808.411
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 7808.411
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 41415.0968
Планове накопления |  | 5.8% |  |  | 2402.0756
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 1826.46
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 284.6
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 1602.22
Всего расходов |  |  |  |  | 47530.4524
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.12
| 2019-11-01 | -96943 | 44655.19 | 47530.4524 | -99818.2624
2. Всего за период с |  | 2018-11-01 | по | 2018-11-30 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 47530.4524 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: