## Лист1
|  | Акт № _________1_____________ | 6 |  |  |  |  | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 15 к1
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [7 empty] | за июнь 2019 г.
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
|  |  |  | 30 | июня | 2019 г. | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [8 empty] | ч/час
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 15 к.1 |  |  | 1 | Кровли | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | жение, канализация: |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  |  | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий |  | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 7.8 | 1288.441
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | а | в подвалах и чердаках |  | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | б | электрощитовые | 0 | 0
с одной стороны, и | [6 empty] | в | лестничных клетках | 1.35 | 222.9994
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 82.5924
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | ИТОГО: | 9.65 | 1594.0327
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
нижеследующем: | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 1 | смена вентиля д 15 (1шт) | 0.81 | 153.8696
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 2 | смена выключателя (1шт) п.д1 | 0.482 | 91.5619
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 3 | смена труб д 110 пвх (6мп ) кв.13 | 8.814 | 1674.329
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 4 | смена труб д 50 пвх (1мп ) кв.14 | 1.33 | 252.6501
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 5 | смена ламп (40шт) п-д3,1,2 | 2.84 | 539.4934
[7 empty] | 6 | смена труб д 110 пвх (8мп ) п.д2 | 11.752 | 2232.4387
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 7 | смена труб д 110 пвх (2мп ) п.д2 | 2.938 | 558.1097
[7 empty] | 8 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 2803 | м2 |  | 9 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 0 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 11 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 381 | м2 |  | 12 |  |  | 0
[7 empty] | 13 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 14 |  |  | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 28.966 | 5502.4524
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 46001.14 |  |  | Материалы
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 39855.83 |  | № |  | Кол-во | Стоимость
| % поступления |  |  |  | 86.64% |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
1.2 Аренда (спарк,ростелеком, ИП"Фролова",комстар,видикон) |  |  |  |  | 1639.768 |  | 1 | вентиль д 15 | 1шт | 230.56
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 41495.598 |  | 2 | выключатель | 1шт | 66.19
[7 empty] | 3 | труба д 110 пвх 2мп. | 1шт | 316
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 4 | труба д 110 пвх 1мп. | 4шт | 848
[7 empty] | 5 | трапер 110 пвх | 1шт | 96
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 6 | патрубок 110 пвх | 1шт | 80
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 7616.7 |  | 7 | крестовина 110 пвх | 1шт | 220
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 2644.4 |  | 8 | тройник 110 пвх | 1шт | 130
3. Пескосоляная смесь |  |  |  |  | 0 |  | 9 | манжет 110 | 1шт | 43
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 10261.1 |  | 10 | труба д 50 | 4шт | 252
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 11 | трайник 50 пвх | 2шт | 80
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 2.22 | руб. | 6222.66 |  | 12 | отвод 50 пвх | 4шт | 64
2) Дератизация | 0 | м2 * | 0.5 | руб. | 0 |  | 13 | лампа | 40шт | 464
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 6222.66 |  | 14 | труба д 110 пвх 2мп. | 4шт | 1264
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 15 | труба д 110 пвх 1мп. | шт | 424.18
1) Дежурство слесарей |  | 239353 | 229360 | 2803 | 2925.1241 |  | 16 | трапер 110 пвх | 1шт | 96
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 1594.0327 |  | 17 | трайник 110 пвх | 2шт | 198
3) ППР |  |  |  |  | 5502.4524 |  | 18 | патрубок 110 пмв | 1шт | 80
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 19 | манжет 110 | 1шт | 43
5) Материалы |  |  |  |  | 5070.93 |  | 20 | диск | 4шт | 76
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 21
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 22
| 2803 | м2 * | 0.25 | руб. | 700.75 |  | 23
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  |  |  | 0 |  | 24
ИТОГО по 3 разделу |  |  | 0 |  | 15793.2892 |  | 25
4. Общепроизводственные расходы | [8 empty] | ВСЕГО: | 5070.93
1) Услуги КВЦ | 2803 | м2 | 0.19 | руб. | 532.57
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 2803 | м2 * | 0.94 | руб. | 2634.82
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 3167.39
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 2803 | м2 * | 1.97 | руб. | 5521.91
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 5521.91
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 40966.3492
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 0
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 1950
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 398.1
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 2018.39
Всего расходов |  |  |  |  | 45332.8392
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.07
| 2019-06-01 | -999405 | 41495.598 | 45332.8392 | -1003242.2412
2. Всего за период с |  | 2019-06-01 | по | 2019-06-30 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 45332.8392 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: