## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.9
|  | Акт № _________1_____________ | 7 |  |  |  |  | за июль 2019 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 31 | июля | 2019 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | Белякова д. 1 | 9 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 5.14 | 849.0496
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 7.5 | 1238.8855
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 1.35 | 222.9994
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 82.5924
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 14.49 | 2393.5269
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | смена вентиля д 25 (1шт) п-д2 подв. | 1.03 | 195.6613
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | смена сгона 20 (2шт) п-д2 подв. | 0.574 | 109.0384
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | смена ламп (11шт) п-д3,1 | 0.781 | 148.3607
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 |  |  | 0
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 |  |  | 0
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 |  |  | 0
[7 empty] | 7 |  |  | 0
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3670.7 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 1286.7 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 415.9 | м2 |  |  | ИТОГО: | 2.385 | 453.0604
Материалы
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
[7 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 53398.26 |  | 1 | вентиль д 25 | 1шт | 592
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 54266.77 |  | 2 | сгон 20 | 2шт | 64
| % поступления |  |  |  | 101.6% |  | 3 | муфта 20 | 2шт | 52
1.2 Арендаторы (почта,аптека,Абрамова,С.Банк.спарк,комстар,ростелеком.) |  |  |  |  | 11122.3682 |  | 4 | к/гайка 20 | 2шт | 30
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 65389.1382 |  | 5 | пробка радиаторная | 1шт | 44.33
[7 empty] | 6 | лампа | 11шт | 127.6
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 7
8
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 9
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 9426.48 |  | 10
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 2404 |  | 11
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  |  | 0 |  | 12
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 11830.48 |  | 13
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 14
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 2.22 | руб. | 8148.954 |  | 15
2) Дератизация | 1286.7 | м2 * | 0 | руб. | 0 |  | 16
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 8148.954 |  | 17
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 18
1) Дежурство слесарей |  | 241830 | 229360 | 3670.7 | 3870.2711 |  |  |  | ВСЕГО: | 909.93
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 2393.5269
3) ППР |  |  |  |  | 453.0604
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0
5) Материалы |  |  |  |  | 909.93
6) Прочие прямые затраты
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.)
| 3670.7 | м2 * | 0.32 | руб. | 1174.624
Рязаньгоргаз (тех.обслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 8801.4124
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 3670.7 | м2 * | 0.19 | руб. | 697.433
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 3670.7 | м2 * | 1.08 | руб. | 3964.356
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 4661.789
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.конторы,оргтехники, почт.канц-е расходы)
| 3670.7 | м2 * | 2.8 | руб. | 10277.96
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 10277.96
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 43720.5954
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 2535.7945
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 2585.2
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 293.7
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 49135.29
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.08
| 2019-07-01 | 305798 | 65389.1382 | 49135.29 | 322051.8482
2. Всего за период с |  | 2019-07-01 | по | 2019-07-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 49135.29 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: