## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.3
|  | Акт № _________1_____________ | 6 |  |  |  |  | за июнь 2021 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 30 | июня | 2021г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 3.17 | 661.0926
| адресу: | Белякова д. 1 | 3 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног. жилых зданий | 1.04 | 216.8884
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | лестничных клетках | 1.44 | 300.307
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | электрощитовые | 0 | 0
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 104.2733
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 6.15 | 1282.5613
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | промывка, опрессовка системы отопления | 103.1 | 24726.3215
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | демонтаж, монтаж эл.узла (1шт) | 3.1 | 743.4684
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 |  |  | 0
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 |  |  | 0
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 |  |  | 0
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 |  |  | 0
[7 empty] | 7 |  |  | 0
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 2796.4 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 259 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [7 empty] | ИТОГО: | 106.2 | 25469.7899
л/клетки - |  |  |  | 491 | м2 |  |  | Материалы
[7 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
1
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 62107.18 |  | 2
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 36072.69 |  | 3
| % поступления |  |  |  | 58.08% |  | 4
1.2 Арендаторы (Медиа-маркет,Интер-телеком,ростелеком, комстар) |  |  |  |  | 1150 |  | 5
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 37222.69 |  | 6
7
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 8
9
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 10
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 5723.592 |  | 11
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 3550.554 |  | 12
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 13
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 9274.146 |  | 14
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 15
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 16
2) Дератизация | 259 | м2 * | 0 | руб. | 0 |  | 17
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 0 |  | 18
3. Текущий ремонт
1) Дежурство слесарей |  | 294676 | 224780.8 | 2796.4 | 3665.9357 |  |  |  | ВСЕГО: | 0
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 1282.5613
3) ППР |  |  |  |  | 25469.7899
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0
5) Материалы |  |  |  |  | 0
6) Прочие прямые затраты
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.)
| 2796.4 | м2 * | 0.24 | руб. | 671.136
Горгаз (техобслуживание и ремонт ) |  |  |  |  | 0
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 31089.4229
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 2796.4 | м2 | 0.24 |  | 671.136
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 2796.4 | м2 * | 0.91 | руб. | 2544.724
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 3215.86
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е расходы)
| 2796.4 | м2 * | 2.23 | руб. | 6235.972
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 6235.972
6. Налоги (трансп.налог,УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 49815.4009
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 2889.2933
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 2501.94
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 392.9
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 55599.5342
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.07
| 2021-06-01 | -648905 | 37222.69 | 55599.5342 | -667281.8442
2. Всего за период с |  | 2021-06-01 | по | 2021-06-30 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 55599.5342 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: