## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.25
|  | Акт № _________1_____________ | 8,9,10 |  |  |  |  | за август, сентябрь, октябрь 2021 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 31 | октября | 2021г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 2.61 | 544.3065
| адресу: | Белякова д. 1 | 25 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног. жилых зданий | 3.72 | 775.7932
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 8.02 | 1672.5433
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 1.86 | 387.8966
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 12.5 | 2606.8319
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 2.25 | 469.2297
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 104.2733
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 31.46 | 6560.8744
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | прочистка канализации | 4.83 | 1158.3718
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | смена труб д 20 (4мп) кв.48 | 8.996 | 2157.4975
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | смена вентиля д 15 (2шт) кв.65 | 1.62 | 388.5222
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 | смена вентиля д 20 (2шт) кв.65 | 1.62 | 388.5222
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 | смена труб д 20 п.пр. (4мп) кв.68 | 8.996 | 2157.4975
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 | смена ламп (6шт) п-д 1,5 | 0.426 | 102.167
[7 empty] | 7 | дем.монт.радиатора (1шт) п-д3 | 12.04 | 2887.5355
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 | смена труб д 20 м/пл (2мп) п-д3 | 4.498 | 1078.7487
[7 empty] | 9 | смена вентиля д 15 (1шт) п-д3 | 0.81 | 194.2611
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3431.7 | м2 |  | 10 | смена сгона д 20 (1шт) п-д 3 | 0.28 | 67.152
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 929.3 |  |  | 11 | смена вентиля д 20 (1шт) п-д3 | 0.81 | 194.2611
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 | устр-во контейнерной площадки | 26.92 | 6456.184
л/клетки - |  |  |  | 475.6 |  |  | 13 | смена ламп (8шт) п-д 1,4 |  | 0
[7 empty] | 14 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 15 |  |  | 0
[9 empty] | 71.846 | 17230.7206
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 165133.53 |  |  | ИТОГО:
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 165083.86 |  | № | Материалы | Кол-во | Стоимость
| % поступления |  |  |  | 99.97% |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
1.2 Аренда (Спарк, ростелеком, комстар) |  |  |  |  | 900 |  | 1 | труба д 20 | 4мп | 344.88
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 165983.86 |  | 2 | муфта 20 | 2шт | 79
[7 empty] | 3 | американка 20 | 2шт | 192.9
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 4 | вентиль д 15 | 2шт | 600.94
[7 empty] | 5 | вентиль д 20 | 2шт | 1020
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 6 | бочонок 20 | 2шт | 20
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 26423.6343 |  | 7 | диск | 1шт | 29.5
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 10651.662 |  | 8 | тройник 20 | 1шт | 40
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 | цанга 20 | 2шт | 471.88
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 37075.2963 |  | 10 | цанга 15 | 2шт | 471.88
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 11 | труба д 20 п.пр. | 4мп | 409.92
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 12 | американка 20 | 3шт | 289.98
2) Дератизация | 929.3 | м2 * | 0.5 | руб. | 464.65 |  | 13 | муфта 20 | 3шт | 118.5
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 464.65 |  | 14 | уголок 20 | 4шт | 16
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 15 | лампа | 6шт | 69.36
1) Дежурство слесарей |  | 904049 | 224780.8 | 3431.7 | 13802.0016 |  | 16 | радиатор | 1шт | 7791
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 6560.8744 |  | 17 | пробка рад. | 1шт | 45.55
3) ППР |  |  |  |  | 17230.7206 |  | 18 | труба д 20 м/пл | 2мп | 274
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 1562.4 |  | 19 | цанга 20 | 2шт | 468.2
5) Материалы |  |  |  |  | 25768.65 |  | 20 | вентиль д 15 | 1шт | 347
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 21 | вентиль д 20 | 1шт | 510
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 22 | сгон 20 | 1шт | 36.14
| 3431.7 | м2 * | 2.17 | руб. | 7446.789 |  | 23 | труба д 50х50 | 20кг | 1404.6
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 16260 |  | 24 | труба д 50х25 | 30кг | 3366
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | краска | 1кг | 120.93
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 88631.4355 |  | 26 | электроды | 0,83кг | 189.67
4. Общепроизводственные расходы | [6 empty] | 27 | профлист | 3л. | 3448.53
1) Услуги КВЦ | 3431.7 | м2 | 0.73 | руб. | 2505.141 |  | 28 | арматура | 4,16кг | 212.5
2) Прочие прямые расходы | [6 empty] | 29 | саморезы | 50шт | 248
(з/пл. мастеров, диспетчеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [6 empty] | 30 | диск | 1,6шт | 49.17
| 3431.7 | м2 * | 3.03 | руб. | 10398.051 |  | 31 | труба 40х40 | 4,33кг | 376.13
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 12903.192 |  | 32 | труба 40х20 | 5,3кг | 906.67
5. Общехозяйственные расходы | [6 empty] | 33 | заклепки | 1уп | 112
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы) | [6 empty] | 34 | цемент | 25кг | 204
| 3431.7 | м2 * | 7.87 | руб. | 27007.479 |  | 35 | асфальт | 0,8т | 583.33
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 27007.479 |  | 36 | щебень | 0,5кг | 807.69
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0 |  | 37 | лампа | 8шт | 92.8
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 166082.0528 |  | 38
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 9632.7591 |  | 39
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 10668 |  | 40
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 2102.19 |  | 41
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 9417.03 |  | 42
Всего расходов |  |  |  |  | 197902.0319 |  | 43
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.11 |  |  |  | ВСЕГО: | 25768.65
| 2021-08-01 | -1096729 | 165983.86 | 197902.0319 | -1128647.1719
2. Всего за период с |  | 2021-08-01 | по | 2021-10-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 197902.0319 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: