## Лист1
|  | Акт № _________1_____________ | 4 |  |  |  |  | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 23
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [7 empty] | за апрель 2021 г.
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
|  |  |  | 30 | апреля | 2021г. | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [8 empty] | ч/час
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 23 |  |  | 1 | Кровли | 2.84 | 592.2722
[7 empty] | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | жение, канализация: |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  |  | сети на чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 4 | 834.1862
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | а | в подвалах и чердаках | 4.02 | 838.3571
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | б | электрощитовые | 0 | 0
с одной стороны, и | [6 empty] | в | лестничных клетках | 2.43 | 506.7681
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 104.2733
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | ИТОГО: | 13.79 | 2875.8569
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
нижеследующем: | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 1 | ремонт цем.стяжки п-д3 | 18.9648 | 4548.3001
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 2 | устр-во полива из труб д 20 м/пл | 9.3 | 2230.4053
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 3 | уст-ка вентиля д 15 (1шт) | 0.81 | 194.2611
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 4 | покраска полов п-д3 | 6.84 | 1640.4271
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 5 | номерация этажей | 2.5 | 599.5713
[7 empty] | 6 | ремонт эл.щита | 4.83 | 1158.3718
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 7 | смена розетки (2шт) | 0.48 | 115.1177
[7 empty] | 8 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 6455.5 | м2 |  | 9 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 1000.5 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 11 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 1068 | м2 |  | 12 |  |  | 0
[7 empty] | 13 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 14 |  |  | 0
[7 empty] | 15 |  |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 142619.13 |  |  | ИТОГО: | 43.7248 | 10486.4545
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 119833.09 |  |  | Материалы
| % поступления |  |  |  | 84.02% |  | № |  | Кол-во | Стоимость
1.2 Аренда (Спарк, Медиа-Маркет,интер-телеком,ростелеком,комстар,видикон) |  |  |  |  | 1705 |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 121538.09 |  | 1 | горизонт | 40кг | 510
[7 empty] | 2 | наливные полы | 100кг | 1195
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 3 | цемент | 75кг | 585
[7 empty] | 4 | бетоноконтакт | 1шт | 3569
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 5 | труба д 20 м/пл | 6мп | 726
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 6007.428 |  | 6 | вентиль д 15 | 1шт | 318.36
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 9765 |  | 7 | валик | 2шт | 269.34
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 | краска желто-коричневая | 20кг | 3028
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 15772.428 |  | 9 | кисть | 3шт | 353.07
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 10 | эмаль аэрозольная черна | 2шт | 412
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 11 | вн 32 | 1шт | 327.79
2) Дератизация | 1000.5 | м2 * | 0 | руб. | 0 |  | 12 | динрейка | 1шт | 61.1
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 0 |  | 13 | провод | 5мп | 196.5
3. Расходы по содержанию лифтов | [6 empty] | 14 | прокол | 1шт | 100
3 лифта | 3 |  | 6305 |  | 18915 |  | 15 | азс 16 | 1шт | 92.2
Страховка, техлифт |  |  |  |  | 0 |  | 16 | розетка | 2шт | 257.94
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 18915 |  | 17
4. Текущий ремонт | [6 empty] | 18
1) Дежурство слесарей |  | 295302 | 224780.6 | 6455.5 | 8480.8122 |  | 19
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 2875.8569 |  | 20
3) ППР |  |  |  |  | 10486.4545 |  | 21
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 22
5) Материалы |  |  |  |  | 12001.3 |  | 23
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 24
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 25
| 6455.5 | м2 * | 0.47 | руб. | 3034.085 |  | 26
Рязаньгоргаз (тех.обсл. и ремонт) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ВСЕГО: | 12001.3
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 36878.5086
5. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 6455.5 | м2 | 0.24 | руб. | 1549.32
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров,диспетчеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 6455.5 | м2 | 0.55 |  | 3550.525
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 5099.845
6. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.конторы,оргтехники, почт.канц-е расходы)
| 6455.5 | м2 | 2.13 |  | 13750.215
ИТОГО по 6 разделу |  |  |  |  | 13750.215
7. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 90415.9966
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 5244.1278
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 13166.2902
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 684.73
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 3610.22
Всего расходов |  |  |  |  | 113121.3646
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.05
| 2021-04-01 | -19313 | 121538.09 | 113121.3646 | -10896.2746
2. Всего за период с |  | 2021-04-01 | по | 2021-04-30 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 113121.3646 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: