## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.7
|  | Акт № _________1_____________ | 8 |  |  |  |  | за август 2022 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 31 | августа | 2022 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | Белякова д. 1 | 7 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 4.96 | 1034.3909
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 7.5 | 1564.0991
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 1.35 | 281.5378
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 104.2733
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 14.31 | 2984.3011
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | смена вентиля д 20 (2шт) | 1.62 | 388.5222
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | установка светильника (1шт) п-д1 | 0.89 | 213.4474
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | ремонт штукатурки цоколя | 28.32 | 6791.944
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 | смена гебо | 1.03 | 247.0234
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 | смена замка (1шт) | 1.07 | 256.6165
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 | остекление (4м2) | 12.436 | 2982.5076
[7 empty] | 7 | смена ламп (5шт) | 0.35 | 83.94
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3656 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 1239.4 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 427 | м2 |  | 13 |  |  | 0
[7 empty] | 14 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 15 |  |  | 0
[7 empty] | 16 |  |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 54271.69 |  | 17 |  |  | 0
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 48103.2 |  | 18 |  |  | 0
| % поступления |  |  |  | 88.63% |  | 19 |  |  | 0
1.2 Арендаторы (интер-телеком, комстар,ростелеком) -Поликлинника №10 |  |  |  |  | 13722.531 |  | 20 |  |  | 0
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 61825.731 |  | 21 |  |  | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 45.716 | 10964.0011
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [6 empty] | Материалы
[7 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 11505.774 |  | 1 | вентиль д 20 | 2шт | 1030
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 2982.882 |  | 2 | светильник | 1шт | 238.02
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | цемент | 300кг | 2400
Всего: |  |  |  |  | 14488.656 |  | 4 | пескобетон | 100кг | 451
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 5 | плиточный клей | 2шт | 1098.8
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 6 | ж.стекло | 1шт | 150
2) Дератизация | 1239.4 | м2 * | 0 | руб. | 0 |  | 7 | гебо | 1шт | 447
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 0 |  | 8 | муфта 20 | 1шт | 61.52
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 9 | американка 20 | 1шт | 91.74
1) Дежурство слесарей |  | 305312 | 222535.4 | 3654.2 | 5013.4545 |  | 10 | замок | 1шт | 442.88
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 2984.3011 |  | 11 | вышка | 2часа | 2800
3) ППР |  |  |  |  | 10964.0011 |  | 12 | стекло | 4м2 | 1098.68
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 13 | лампа | 5шт | 95.5
5) Материалы |  |  |  |  | 10405.14 |  | 14
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 15
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 16
| 3656 | м2 * | 0.47 | руб. | 1718.32 |  | 17
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0 |  | 18
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ВСЕГО: | 10405.14
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 31085.2167
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 3656 | м2 | 0.2 | руб. | 731.2
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 3656 | м2 * | 1.29 | руб. | 4716.24
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 5447.44
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.конторы,оргтехники, почт.канц-е расходы)
| 3656 | м2 * | 2.8 | руб. | 10236.8
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 10236.8
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 61258.1127
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 3552.9705
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 24435.84
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 584.38
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 89831.3033
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.09
| 2022-08-01 | 68650 | 61825.731 | 89831.3033 | 40644.4277
2. Всего за период с |  | 2022-08-01 | по | 2022-08-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 89831.3033 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: