## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.28
|  | Акт № _________1_____________ | 9 |  |  |  |  | за сентябрь 2022 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 30 | сентября | 2022 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 2.61 | 544.3065
| адресу: | Белякова д. 1 | 28 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног. жилых зданий | 3.72 | 775.7932
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 0 | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 2.25 | 469.2297
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 104.2733
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 9.08 | 1893.6027
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | смена труб д 25 (4мп) подвал | 7.372 | 1768.0159
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | смена вентиля д 15 (6шт) | 22.905 | 5493.2725
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | смена вентиля д 20 (1шт) | 0.81 | 194.2611
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 | смена труб д 32 п.пр. (4мп) подвал | 6.2584 | 1500.9429
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 | смена вентиля д 25 (1шт) подвал | 1.03 | 247.0234
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 | смена гебо 32 (1шт) | 1.03 | 247.0234
[7 empty] | 7 | смена вентиля д 32 (1шт) подвал | 1.03 | 247.0234
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 | смена труб д 25 п.пр. (0,5мп) подвал | 0.9215 | 221.002
[7 empty] | 9 | смена вентиля д 20 (1шт) | 1шт | 0.81
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3475.1 | м2 |  | 10 | смена задвижки д 80 (2шт) | 8.44 | 2024.1528
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 930.7 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 480.4 | м2 |  | 13 |  |  | 0
[7 empty] | 14 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 15 |  |  | 0
[7 empty] | 16 |  |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 56891.05 |  | 17 |  |  | 0
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 66552.63 |  | 18 |  |  | 0
| % поступления |  |  |  | 117% |  | 19 |  |  | 0
1.2 Аренда (Спарк, комстар,ростелеком) |  |  |  |  | 900 |  |  | ИТОГО: | 49.7969 | 11943.5273
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 67452.63 |  |  | Материалы
[7 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
[7 empty] | 1 | труба д 25 п.пр. | 4мп | 600
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 2 | вентиль д 15 | 6шт | 2290.5
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 8742.93 |  | 3 | вентиль д 20 | 1шт | 564.75
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 3727.626 |  | 4 | муфта 25 | 1шт | 90.61
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 | труба д 32 п.пр. | 4мп | 926.12
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 12470.556 |  | 6 | вентиль д 25 | 1шт | 918
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 7 | гебо 32 | 1шт | 1261
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 8 | переход 32 | 2шт | 204
2) Дератизация | 930.7 | м2 * | 0.05 | руб. | 46.535 |  | 9 | вентиль д 32 | 1шт | 1274
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 46.535 |  | 10 | бочонок 15 | 1шт | 13.49
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 11 | бочонок 25 | 1шт | 20.75
1) Дежурство слесарей |  | 295302 | 222535.4 | 3475.1 | 4611.419 |  | 12 | тройник 32х20 | 1шт | 15
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 1893.6027 |  | 13 | муфта 32 | 1шт | 126.14
3) ППР |  |  |  |  | 11943.5273 |  | 14 | муфта 32 | 1шт | 126.14
4) Аварийная служба |  |  |  |  | 781.2 |  | 15 | муфта 20 | 1шт | 64.78
5) Материалы |  |  |  |  | 19607.98 |  | 16 | труба д 25 п.пр. | 0,05мп | 75
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 17 | вентиль д 20 | 1шт | 564.75
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 18 | тройник 25 | 1шт | 8
| 3475.1 | м2 * | 0.23 | руб. | 799.273 |  | 19 | муфта 20 | 1шт | 64.78
ВДГО |  |  |  |  | 0 |  | 20 | уголок 25 | 1шт | 11.24
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0 |  | 21 | муфта 25 | 2шт | 181.22
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 39637.002 |  | 22 | задвижка д 80 | 2шт | 10000
4. Общепроизводственные расходы | [6 empty] | 23 | болты, гайки | 32 шт | 172.8
1) Услуги КВЦ | 3475.1 | м2 | 0.2 | руб. | 695.02 |  | 24 | диск | 1шт | 34.91
2) Прочие прямые расходы | [6 empty] | 25
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [6 empty] | 26
| 3475.1 | м2 * | 3.37 | руб. | 11711.087 |  |  |  | ВСЕГО: | 19607.98
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 12406.107
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 3475.1 | м2 * | 2.79 | руб. | 9695.529
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 9695.529
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 74255.729
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 4306.8323
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 5879.34
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 647.26
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 2885.1
Всего расходов |  |  |  |  | 87974.2613
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.10
| 2022-09-01 | -1118725 | 67452.63 | 87974.2613 | -1139246.6313
2. Всего за период с |  | 2022-09-01 | по | 2022-09-30 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 87974.2613 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: