## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.2
|  | Акт № _________1_____________ | 9 | 10 |  |  |  | за сентябрь-октябрь 2023 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 31 | октября | 2023 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 2.86 | 1953.389
| адресу: | Белякова д. 1 | 2 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног. жилых зданий | 2.98 | 2035.3494
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | лестничных клетках | 1.08 | 737.6434
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | электрощитовые | 6 | 4098.019
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 13.42 | 9165.9024
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | смена труб д 25 п.пр (2мп) | 3.686 | 2895.1821
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | ремонт отмостки (20м2) | 12.52 | 9833.8795
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 |  |  | 0
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 |  |  | 0
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 |  |  | 0
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 |  |  | 0
[7 empty] | 7 |  |  | 0
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 2367.8 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 744.6 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 298.3 | м2 |  | 13 |  |  | 0
[7 empty] | 14 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 15 |  |  | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 16.206 | 12729.0616
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 75853.98 |  |  | Материалы
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 59002.76 |  | № |  | Кол-во | Стоимость
| % поступления |  |  |  | 77.78% |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
1.2 Арендаторы | (Ростелеком,МТС) |  |  |  | 2939.391 |  | 1 | труба д 25 п.пр | 2мп | 286.68
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 61942.151 |  | 2 | муфта 25 | 1шт | 7.94
[7 empty] | 3 | муфта 25 | 2шт | 160.18
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 4 | щебень | 1,5м3 | 2955.885
[7 empty] | 5 | асфальт | 3т | 10519.8
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 6
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 16625.238 |  | 7
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 7421.4 |  | 8
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 9
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 24046.638 |  | 10
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 11
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 12
2) Дератизация | 744.6 | м2 * | 0.6 | руб. | 446.76 |  | 13
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 446.76 |  | 14
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 15
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 222433.7 | 2367.8 | 20851.9309 |  |  |  | ВСЕГО: | 13930.485
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 9165.9024
3) ППР |  |  |  |  | 12729.0616
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0
5) Материалы |  |  |  |  | 13930.485
6) Прочие прямые затраты
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.)
| 2367.8 | м2 * | 0.81 | руб. | 1917.918
Горгаз (техобслуживание и ремонт ) |  |  |  |  | 0
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 58595.2979
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 2367.8 | м2 | 0.49 |  | 1160.222
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, дисретчеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 2367.8 | м2 | 2.86 |  | 6771.908
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 7932.13
5. Общехозяйственные расходы
(з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е расходы)
| 2367.8 | м2 * | 5.44 | руб. | 12880.832
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 12880.832
6. Налоги (трансп.налог, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 103901.6579
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 6026.2962
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 6076.08
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 520.9
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 116524.934
| остаток | на | поступило | израсход. | ост.на 01.11
| 2024-09-01 | -1081415 | 61942.151 | 116524.934 | -1135997.783
2. Всего за период с |  | 01.09.2023г. | по | 2023-10-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 116524.934 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: