## Лист1
|  | Акт № _________1_____________ | 9 | 10 |  |  |  | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 14
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [7 empty] | за сентябрь-октябрь 2023 г.
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
|  |  |  | 31 | октября | 2023 г. | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [8 empty] | ч/час
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 14 |  |  | 1 | Кровли | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | жение, канализация: |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  |  | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 3.7 | 2527.1117
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | б | электрощитовые | 10 | 6830.0316
с одной стороны, и | [6 empty] | в | лестничных клетках | 1.8 | 1229.4057
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | ИТОГО: | 16 | 10928.0506
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
нижеследующем: | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 1 | смена вентиля д 20 (1шт) т.п. п-д4 | 0.81 | 553.2326
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 2 | смена вентиля д 15 (9шт) т.п. п-д4 | 7.29 | 4979.093
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 3 | смена трубы д. 25 (8мп) т.п. п-д4 | 14.744 | 10070.1986
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 4 | смена трубы д. 20 (4мп) т.п. п-д4 | 8.996 | 6144.2964
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 5 | демонтаж, монтаж радиатора (1шт) п-д3 | 12.04 | 8223.358
[7 empty] | 6 | смена замка (1шт) т.п. | 1.07 | 730.8134
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 7 | ремонт подъезда №3 | 112 | 76496.3539
[7 empty] | 8 | смена ламп (3шт) т.п. | 0.21 | 143.4307
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3380.9 | м2 |  | 9 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 716.6 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 11 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 282 | м2 |  | 12 |  |  | 0
[7 empty] | 11 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [6 empty] | ИТОГО: | 157.16 | 107340.7766
Материалы
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 107065.72 |  | № |  | Кол-во | Стоимость
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 169380.15 |  | п/п | материалы |  | (руб.)
| % поступления |  |  |  | 158.2% |  | 1 | вентиль д 20 | 1шт | 564.62
1.2 Аренда (МТС, ТТК, Видикон, аренда помещ.) |  |  |  |  | 1411.506 |  | 2 | вентиль д 15 | 9шт | 3480.03
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 170791.656 |  | 3 | американка 25 | 1шт | 216.48
[7 empty] | 4 | уголок 25 | 10шт | 109.2
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 5 | уголок 90 | 1шт | 10.92
[7 empty] | 6 | труба д 25 | 8мп | 1146.72
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 7 | переход 25/20 | 5шт | 32.75
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 23106.594 |  | 8 | американка 20 | 6шт | 956.82
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 4752.3 |  | 9 | уголок 20 | 4шт | 25.96
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 | бочонок 20 | 2шт | 40
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 27858.894 |  | 11 | труба д 20 | 4мп | 362.64
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 12 | радиатор | 1шт | 11508
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 13 | переход 20/15 | 2шт | 90
2) Дератизация | 716.6 | м2 * | 0.6 | руб. | 429.96 |  | 14 | американка 20 | 4шт | 637.88
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 429.96 |  | 15 | муфта комб. 20 | 4шт | 284.2
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 16 | уголок 20 | 2шт | 12.98
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 222433.7 | 3380.9 | 29773.7533 |  | 17 | замок | 1шт | 438.49
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 10928.0506 |  | 18 | материал для ремонта подъезда |  | 35394
3) ППР |  |  |  |  | 107340.7766 |  | 19 | лампа | 3шт | 60
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 781.2 |  | 20
5) Материалы |  |  |  |  | 55371.69 |  | 21
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 22
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 23
| 3380.9 | м2 * | 0.81 | руб. | 2738.529 |  | 24
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 10440.9 |  |  |  | ВСЕГО: | 55371.69
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 217374.8995
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 3380.9 | м2 | 0.49 | руб. | 1656.641
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 3380.9 | м2 * | 2.86 | руб. | 9669.374
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 11326.015
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 3380.9 | м2 * | 5.44 | руб. | 18392.096
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 18392.096
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 275381.8645
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 15972.1481
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 12372.18
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 608.74
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 304334.9326
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.11
| 2024-09-01 | -396569 | 170791.656 | 304334.9326 | -530112.2766
2. Всего за период с |  | 01.09.2023г. | по | 2023-10-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 304334.9326 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания:
Note on F65: Ольга: май-июнь