## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.25
|  | Акт № _________1_____________ | 11 | 12 |  |  |  | за ноябрь-декабрь 2023 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 31 | декабря | 2023 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | Белякова д. 1 | 25 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног. жилых зданий | 3.72 | 2540.7718
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 0 | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 2.25 | 1536.7571
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 6.47 | 4419.0304
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | смена светильника (1шт) п-д5 | 0.89 | 607.8728
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | уст-ка хомута (2шт) т.п. | 2 | 1366.0063
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | смена выключателя (1шт) т.п. | 0.24 | 163.9208
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 | смена розетки (1шт) т.п. | 0.24 | 163.9208
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 |  |  | 0
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 |  |  | 0
[7 empty] | 7 |  |  | 0
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3431.7 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 929.3 |  |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 475.6 |  |  | 13 |  |  | 0
[7 empty] | 14 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 15 |  |  | 0
[9 empty] | 3.37 | 2301.7206
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 121273.01 |  |  | ИТОГО:
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 125420.3 |  | № | Материалы | Кол-во | Стоимость
| % поступления |  |  |  | 103.4% |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
1.2 Аренда (Ростелеком, МТС, ТТК) |  |  |  |  | 1100 |  | 1 | светильник | 1шт | 495
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 126520.3 |  | 2 | хомут | 2шт | 520
[7 empty] | 3 | выключатель | 1шт | 90.22
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 4 | розетка | 1шт | 173.33
5
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 6
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 18488.4 |  | 7
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 7942.2 |  | 8
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 1.11 | 3809.187 |  | 9
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 30239.787 |  | 10
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 11
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 12
2) Дератизация | 929.3 | м2 * | 0.6 | руб. | 557.58 |  | 13
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 557.58 |  | 14
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 15
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 222433.7 | 3431.7 | 30221.1214 |  | 16
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 4419.0304 |  | 17
3) ППР |  |  |  |  | 2301.7206 |  | 18
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 781.2 |  | 19
5) Материалы |  |  |  |  | 1278.55 |  | 20
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 21
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 22
| 3431.7 | м2 * | 0.94 | руб. | 3225.798 |  | 23
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0 |  | 24
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0.8 |  | 2745.36 |  | 25
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 44972.7804 |  | 26
4. Общепроизводственные расходы | [6 empty] | 27
1) Услуги КВЦ | 3431.7 | м2 | 0.49 | руб. | 1681.533 |  |  |  | ВСЕГО: | 1278.55
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, диспетчеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 3431.7 | м2 * | 2.56 | руб. | 8785.152
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 10466.685
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 3431.7 | м2 * | 6.31 | руб. | 21654.027
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 21654.027
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 2.26 |  | 7755.642
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 115646.5014
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 6707.4971
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 8148
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 1594.66
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 7091.14
Всего расходов |  |  |  |  | 139187.7985
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.01
| 2024-11-01 | -1188887 | 126520.3 | 139187.7985 | -1201554.4985
2. Всего за период с |  | 01.11.2023г. | по | 2023-12-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 139187.7985 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: