## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 6
|  | Акт № _________1_____________ | 5 | 8 |  |  |  | за май-август 2024 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
май | июнь | июль | август | 31 | августа | 2024 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 6 |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 5 | 3415.0158
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 11.93 | 8148.2277
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 15 | 10245.0474
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках |  | 0
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 32.43 | 22149.7925
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | прочистка канализации | 9.66 | 6597.8105
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | Промывка, опрессовка системы отопления | 170.99 | 116786.7103
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | Демонтаж, монтаж эл.узла при смене сопла (1шт) | 3.12 | 2130.9699
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 |  |  | 0
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 |  |  | 0
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 |  |  | 0
[7 empty] | 7 |  |  | 0
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 4476.6 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 1246 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [7 empty] | ИТОГО: | 183.77 | 125515.4907
л/клетки - |  |  |  | 394 | м2 |  |  | Материалы
[7 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
1
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 320707.08 |  | 2
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 310233.37 |  | 3
| % поступления |  |  |  | 96.73% |  | 4
1.2 Аренда (Ростелеком,МТС, Видикон) |  |  |  |  | 814.13 |  | 5
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 311047.5 |  | 6
7
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 8
9
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 10
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 51779.238 |  | 11
2. Работа по договору (уборщица л/кл.) |  |  |  |  | 32654.16 |  | 12
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 13
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 84433.398 |  | 14
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 15
1) Вывоз листвы |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 16
2) Дератизация | 1246 | м2 * | 0.6 | руб. | 747.6 |  | 17
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 747.6 |  | 18
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 19
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 220505.1 | 4476.6 | 39767.7938 |  | 20
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 22149.7925 |  | 21
3) ППР |  |  |  |  | 125515.4907 |  | 22
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ВСЕГО: | 0
5) Материалы |  |  |  |  | 0
6) Прочие прямые затраты
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.)
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0
| 4476.6 | м2 * | 1.61 | руб. | 7207.326
0
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 194640.403
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 4476.6 | м2 | 0.99 | руб. | 4431.834
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 4476.6 | м2 * | 6.11 | руб. | 27352.026
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 31783.86
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.конторы,оргтехники, почт.канц-е расходы)
| 4476.6 | м2 * | 13.43 | руб. | 60120.738
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 60120.738
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 371725.999
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 21560.1079
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 10127.1
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 0
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 403413.2069
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.09
| 2024-05-01 | -185435 | 311047.5 | 403413.2069 | -277800.7069
2. Всего за период с |  | 01.05.2024г. | по | 2024-08-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 403413.2069 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: