## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 4
|  | Акт № _________1_____________ | 5 | 8 |  |  |  | за май-август 2024 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
май | июнь | июль | август | 31 | августа | 2024 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 4 |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий |  | 0
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 4.05 | 2766.1628
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 0 | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках |  | 0
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 4.55 | 3107.6644
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | устр-во натяжных потолков (договор) |  | 23600
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | Промывка, опрессовка системы отопления | 99.5 | 67958.8144
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | Демонтаж, монтаж эл.узла (1шт) | 3.12 | 2130.9699
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 | смена труб д 25 (4мп) | 7.372 | 5035.0993
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 | смена труб д 25 (20мп) | 36.86 | 25175.4965
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 | смена труб д 20 (8мп) | 17.992 | 12288.5929
[7 empty] | 7 | смена ламп (1шт) | 0.07 | 47.8102
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 1573.6 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 0 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 188.4 | м2 |  | 13 |  |  | 0
[7 empty] | 14 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 15 |  |  | 0
[7 empty] | 16 |  |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 108603.74 |  | 17 |  |  | 0
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 107408.17 |  | 18 |  |  | 0
| % поступления |  |  |  | 98.9% |  | 19 |  |  | 0
1.2 Арендаторы (МТС, Видикон) |  |  |  |  | 514.13 |  | 20 |  |  | 0
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 107922.3 |  |  | ИТОГО: | 164.914 | 136236.7831
Материалы
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
[7 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 1 | уголок 20 | 4шт | 28.36
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 46852.47 |  | 2 | труба д 25 | 4мп | 593.44
2. Работа по договору (уборщица л/кл.) |  |  |  |  | 9374.4 |  | 3 | муфта паячн. 25 | 8шт | 63.2
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 | муфта 20 | 4шт | 262.08
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 56226.87 |  | 5 | тройник 20 | 4шт | 34.56
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 6 | труба д 25 | 20мп | 2967.2
1) Вывоз листвы |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 7 | труба д 20 | 8мп | 846.56
2) Дератизация | 0 | м2 * | 0.6 | руб. | 0 |  | 8 | американка 25 | 4шт | 969.16
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 0 |  | 9 | американка 20 | 4шт | 663.2
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 10 | муфта комб. 25 | 8шт | 846.8
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 220505.1 | 1537.6 | 13659.2413 |  | 11 | муфта комб. 20 | 6шт | 421.44
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 3107.6644 |  | 12 | тройник 20 | 4шт | 34.56
3) ППР |  |  |  |  | 136236.7831 |  | 13 | тройник 25 | 10шт | 144.5
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 14 | уголок 25 | 10шт | 76.4
5) Материалы |  |  |  |  | 8001.42 |  | 15 | уголок 20 | 4шт | 24.96
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 16 | лампа | 1шт | 25
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 17
| 1573.6 | м2 * | 1.61 | руб. | 2533.496 |  | 18
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 7216 |  | 19
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0 |  | 20
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 170754.6048 |  | 21
4. Общепроизводственные расходы | [8 empty] | ВСЕГО: | 8001.42
1) Услуги КВЦ | 1573.6 | м2 | 0.99 | руб. | 1557.864
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 1573.6 | м2 * | 6.11 | руб. | 9614.696
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 11172.56
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 1573.6 | м2 * | 13.43 | руб. | 21133.448
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 21133.448
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 259287.4828
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 15038.674
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 5734.8
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 755
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 280815.9568
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.09
| 2024-05-01 | -1497243 | 107922.3 | 280815.9568 | -1670136.6568
2. Всего за период с |  | 01.05.2024г. | по | 2024-08-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 280815.9568 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: