## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.2
|  | Акт № _________1_____________ | 5 | 8 |  |  |  | за май-август 2024 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
май | июнь | июль | август | 31 | августа | 2024 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | Белякова д. 1 | 2 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног. жилых зданий | 2.98 | 2035.3494
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | лестничных клетках | 1.08 | 737.6434
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | электрощитовые | 6 | 4098.019
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 10.56 | 7212.5134
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | ремонт кровли ( договор) |  | 70000
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | ремонт дымовых труб ( договор) |  | 47200
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | прочистка канализации | 4.83 | 3793.7411
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 | откачка воды из техподполий | 5.25 | 4123.6316
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 | смена труб д 50 пвх (3мп) | 3.9912 | 3134.9025
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 | промывка, опрессовка системы отопления | 120.45 | 94607.8902
[7 empty] | 7 | демонтаж, монтаж эл.узла (1шт) | 3.12 | 2450.6153
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 | ремонт дымоходной трубы | 25.57 | 20084.0494
[7 empty] | 9 | ремонт карусели | 1.5 | 1178.1805
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 2367.8 | м2 |  | 10 | прочистка вентканалов (80мп) п-д3 | 14.96 | 11750.3864
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 744.6 | м2 |  | 11 | смена розетки (1шт) чердак | 0.24 | 188.5089
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 | смена лампа уличного освещения | 0.13 | 102.109
л/клетки - |  |  |  | 298.3 | м2 |  | 13 |  |  | 0
[7 empty] | 14 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 15 |  |  | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 180.0412 | 258614.0148
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 176219.64 |  |  | Материалы
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 145724.86 |  | № |  | Кол-во | Стоимость
| % поступления |  |  |  | 82.7% |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
1.2 Арендаторы | (Ростелеком,МТС) |  |  |  | 2939.391 |  | 1 | вышка |  | 21836
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 148664.251 |  | 2 | труба д 50 пвх | 3мп | 598.89
[7 empty] | 3 | тройник 50 | 1шт | 64.42
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 4 | вышка | 8час. | 15200
[7 empty] | 5 | шифер | 40шт | 18152.4
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 6 | шиф.гвозди | 5кг | 880.65
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 33458.796 |  | 7 | гвоздь 120 | 2кг | 155.62
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 15884.4 |  | 8 | саморез | 1шт. | 145
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 | герметик | 10шт | 6802.4
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 49343.196 |  | 10 | держатель жолоба | 7шт | 560
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 11 | диск отр. | 10шт | 500
1) Вывоз листвы |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 12 | анкер с гайкой | 16шт | 1344
2) Дератизация | 744.6 | м2 * | 0.6 | руб. | 446.76 |  | 13 | ендова | 4шт | 1600
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 446.76 |  | 14 | кронштейн | 4шт | 536.8
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 15 | мешок | 20шт | 2673.2
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 220505.1 | 2367.8 | 21034.3077 |  | 16 | пена монт. | 4шт | 2058.76
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 7212.5134 |  | 17 | отлив | 5шт | 5000
3) ППР |  |  |  |  | 258614.0148 |  | 18 | цемент | 150 | 1341
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 1562.4 |  | 19 | пескобетон | 350 | 1956.5
5) Материалы |  |  |  |  | 99672.24 |  | 20 | грунтовка | 5л. | 4115
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 21 | миксер | 1шт | 419
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 22 | труба д 120 | 9шт | 5652
| 2367.8 | м2 * | 1.61 | руб. | 3812.158 |  | 23 | кирпич | 100шт | 2005
Горгаз (техобслуживание и ремонт ) |  |  |  |  | 0 |  | 24 | болт | 10шт | 100.6
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | гайка | 10шт | 47.8
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 391907.6339 |  | 26 | пескобетон | 100кг | 560
4. Общепроизводственные расходы | [6 empty] | 27 | цемент | 25кг | 223.5
1) Услуги КВЦ | 2367.8 | м2 | 0.99 |  | 2344.122 |  | 28 | кирпич | 100шт | 2005
2) Прочие прямые расходы | [6 empty] | 29 | розетка | 1шт | 61.5
(з/пл. мастеров, дисретчеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [6 empty] | 30 | провод | 2мп | 14
| 2367.8 | м2 | 6.11 |  | 14467.258 |  | 31 | лампа 100вт | 1шт | 1163.2
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 16811.38 |  | 32 | вышка | 1час | 1900
5. Общехозяйственные расходы | [6 empty] | 33
(з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е расходы) | [6 empty] | 34
| 2367.8 | м2 * | 13.43 | руб. | 31799.554 |  | 15
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 31799.554 |  |  |  | ВСЕГО: | 99672.24
6. Налоги (трансп.налог, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 490308.5239
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 28437.8944
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 2944.92
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 1041.8
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 522733.1383
| остаток | на | поступило | израсход. | ост.на 01.09
| 2024-05-01 | -1274695 | 148664.251 | 522733.1383 | -1648763.8873
2. Всего за период с |  | 01.05.2024г. | по | 2024-08-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 522733.1383 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: