## Лист1
|  | Акт № _________1_____________ | 5 | 8 |  |  |  | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 18
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [7 empty] | за май-август 2024 г.
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
май | июнь | июль | август | 31 | августа | 2024 г. | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [8 empty] | ч/час
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 18 |  |  | 1 | Кровли | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | жение, канализация: |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  |  | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 3.72 | 2540.7718
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 8.13 | 5552.8157
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | б | электрощитовые | 12.5 | 8537.5395
с одной стороны, и | [6 empty] | в | лестничных клетках | 2.25 | 1536.7571
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | ИТОГО: | 27.1 | 18509.3856
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
нижеследующем: | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 1 | смена труб д 110 пвх (3мп) | 4.407 | 3009.9949
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 2 | смена труб д 50 пвх (1мп) | 1.33 | 908.3942
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 3 | Промывка, опрессовка системы отопления | 85.11 | 58130.3989
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 4 | Демонтаж, монтаж эл.узла при смене сопла (1шт) | 3.12 | 2130.9699
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 5 | смена гебо 25 (1шт) | 1.03 | 703.4933
[7 empty] | 6 | смена вентиля д 25 (1шт) | 1.03 | 703.4933
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 7 | смена ламп (3шт) | 0.21 | 143.4307
[7 empty] | 8 | смена светильника (1шт) п-д.3 | 0.89 | 607.8728
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3465.6 | м2 |  | 9 | ремонт эл.щита (14шт) | 4.83 | 3298.9053
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 929 | м2 |  | 10 | смена светильника (1шт) п-д.3 | 0.89 | 607.8728
Уборочная площадь | [6 empty] | 11 | смена светильника (2шт) п-д.1 | 1.78 | 1215.7456
л/клетки - |  |  |  | 500 | м2 |  | 12 | смена светильника (1шт) п-д.1 | 0.89 | 607.8728
[7 empty] | 13 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 14 |  |  | 0
[7 empty] | 15 |  |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 253937.82 |  | 16 |  |  | 0
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 244354.49 |  |  | ИТОГО: | 105.517 | 72068.4444
| % поступления |  |  |  | 96.23% |  |  | Материалы
1.2 Аренда (Ростелеком, МТС, ТТК, Видикон) |  |  |  |  | 1214.13 |  | № |  | Кол-во | Стоимость
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 245568.62 |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
[7 empty] | 1 | труба д 110 2мп | 1шт | 920.24
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 2 | труба д 110 1мп | 1шт | 413.32
[7 empty] | 3 | манжета 110 | 1шт | 68
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 4 | патрубок 110 | 1шт | 231.36
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 46116.84 |  | 5 | трапер 110 | 1шт | 116.39
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 16769.76 |  | 6 | крестовина 110 | 1шт | 566.01
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 | труба д 50 | 1мп | 199.63
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 62886.6 |  | 8 | тройник 32 | 2шт | 44.82
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 9 | гебо 25 | 1шт | 1152.4
1) Вывоз листвы |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 10 | вентиль д 25 | 1шт | 1117
2) Дератизация | 1287 | м2 * | 0.6 | руб. | 772.2 |  | 11 | лампа | 3шт | 75
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 772.2 |  | 12 | светильник | 5шт | 1195
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 13 | провод | 1мп | 7
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 220505.1 | 3465.6 | 30786.5939 |  | 14 | вн 32 | 1шт | 326.45
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 18509.3856 |  | 15 | провод | 3мп | 21
3) ППР |  |  |  |  | 72068.4444 |  | 16 | саморез | 7шт | 7.07
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 781.2 |  | 17 | дин рейка | 1шт | 127.4
5) Материалы |  |  |  |  | 6588.09 |  | 18
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 19
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 20
| 3465.6 | м2 * | 1.61 | руб. | 5579.616 |  | 21
Гор.газ(техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 20949 |  | 22
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0 |  | 23
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 155262.3299 |  | 24
4. Общепроизводственные расходы | [6 empty] | 25
1) Услуги КВЦ | 3465.6 | м2 | 0.99 | руб. | 3430.944 |  | 26
2) Прочие прямые расходы | [6 empty] | 27
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [8 empty] | ВСЕГО: | 6588.09
| 3465.6 | м2 * | 6.11 | руб. | 21174.816
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 24605.76
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 3465.6 | м2 * | 13.43 | руб. | 46543.008
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 46543.008
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 290069.8979
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 16824.0541
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 3759.72
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 1808.4
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 10582.16
Всего расходов |  |  |  |  | 323044.232
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.09
| 2024-05-01 | -1702130 | 245568.62 | 323044.232 | -1779605.612
2. Всего за период с |  | 01.05.2024г. | по | 2024-08-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 323044.232 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: