## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.22
|  | Акт № _________1_____________ | 5 | 8 |  |  |  | за май-август 2024 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
май | июнь | июль | август | 31 | августа | 2024 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | Белякова д. 1 | 22 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног. жилых зданий | 3.48 | 2376.851
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 1.74 | 1188.4255
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 12.5 | 8537.5395
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 2.25 | 1536.7571
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 20.47 | 13981.0747
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | промывка, опрессовка системы отопления | 81.95 | 55972.109
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | демонтаж, монтаж эл.узла (1шт) | 3.12 | 2130.9699
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | смена вентиля д 25 (1шт) подвал | 1.03 | 703.4933
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 | уст-ка хомута (1шт) подвал | 2 | 1366.0063
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 | смена вентиля д 25 (1шт) подвал | 1.03 | 703.4933
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 | смена сгона д 20 (1шт) подвал | 0.28 | 191.2409
[7 empty] | 7 | смена ламп (1шт) п-д5 | 0.071 | 48.4932
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3122.1 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 869.5 | м2 |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 317 | м2 |  |  | ИТОГО: | 89.481 | 61115.8058
Материалы
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
[7 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 243164.7 |  | 1 | вентиль д 25 | 1шт | 1117
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 230755.64 |  | 2 | хомут | 1шт | 622
| % поступления |  |  |  | 94.9% |  | 3 | вентиль д 20 | 1шт | 688
1.2 Аренда (Ростелеком, МТС, ТТК) |  |  |  |  | 1100 |  | 4 | сгон 20 | 1шт | 50
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 231855.64 |  | 5 | муфта 25 | 2шт | 250.82
[7 empty] | 6 | американка 25 | 1шт | 239.43
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 7 | тройник 25/20 | 1шт | 14.45
[7 empty] | 8 | тройник 15 | 1шт | 32
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 9 | тройник 20 | 2шт | 17.28
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 43093.596 |  | 10 | уголок 20 | 4шт | 28.36
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 10572.24 |  | 11 | американка 20 | 1шт | 165.06
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 12 | лампа | 1шт | 17.1
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 53665.836 |  | 13
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 14
1) Вывоз листвы |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 15
2) Дератизация | 869.5 | м2 * | 0.6 | руб. | 521.7 |  | 16
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 521.7 |  | 17
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 18
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 220505.1 | 3122.1 | 27735.1179 |  | 19
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 13981.0747 |  | 20
3) ППР |  |  |  |  | 61115.8058 |  | 21
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 9374.4 |  | 22
5) Материалы |  |  |  |  | 3241.5 |  | 23
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 24
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 25
| 3122.1 | м2 * | 1.61 | руб. | 5026.581 |  | 26
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ВСЕГО: | 3241.5
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 120474.4794
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 3122.1 | м2 | 0.99 | руб. | 3090.879
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров,диспетчеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 3122.1 | м2 * | 6.11 | руб. | 19076.031
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 22166.91
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 3122.1 | м2 * | 13.43 | руб. | 41929.803
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 41929.803
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 238758.7284
Планове накопления |  | 5.8% |  |  | 13848.0062
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 21366.12
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 1146.52
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 6763.84
Всего расходов |  |  |  |  | 281883.2146
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.09
| 2024-05-01 | -358042 | 231855.64 | 281883.2146 | -408069.5746
2. Всего за период с |  | 01.05.2024г. | по | 2024-08-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 281883.2146 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: