## Лист1
|  | Акт № _________1_____________ | 5 | 8 |  |  |  | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 11
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [7 empty] | за май-август 2024 г.
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
май | июнь | июль | август | 31 | августа | 2024 г. | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [8 empty] | ч/час
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 11 |  |  | 1 | Кровли | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | жение, канализация: |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  |  | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | а | в подвалах и чердаках | 1.36 | 928.8843
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | б | электрощитовые | 0 | 0
с одной стороны, и | [6 empty] | в | лестничных клетках | 1.08 | 737.6434
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | ИТОГО: | 2.94 | 2008.0293
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
нижеследующем: | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 1 | смена труб д 89 (12мп) т.п. | 20.976 | 14326.6743
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 2 | смена вентиля д 89 | 1.03 | 703.4933
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 3 | смена труб д 40/20 | 9.3876 | 6411.7605
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 4 | смена вентиля д 20 | 2шт | 1.62
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 5 | смена сгона д 20 | 1.62 | 1106.4651
[7 empty] | 6 | смена фланца (1шт) | 1.46 | 997.1846
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 7 | смена замка (1шт) | 1.07 | 730.8134
[7 empty] | 8 | установка хомута (2шт) | 4 | 2732.0126
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 2641.1 | м2 |  | 9 | смена вентиля д 15 (1шт) | 0.81 | 553.2326
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 679.4 | м2 |  | 10 | Промывка, опрессовка системы отопления | 61.07 | 41711.003
Уборочная площадь | [6 empty] | 11 | Демонтаж, монтаж эл.узла (1шт) | 3.12 | 2130.9699
л/клетки - |  |  |  | 272 | м2 |  | 12 | устройство контейнерной площадки | 8.87 | 6058.238
[7 empty] | 13 | смена ламп (1шт) | 0.071 | 48.4932
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 14 |  |  | 0
[7 empty] | 15 |  |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 179600.21 |  | 16 |  |  | 0
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 168373.42 |  | 17 |  |  | 0
| % поступления |  |  |  | 93.75% |  | 18 |  |  | 0
1.2 Аренда (Ростелеком, ТТК, ЭР-Телеком, Видикон) |  |  |  |  | 1314.13 |  | 19 |  |  | 0
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 169687.55 |  | 12 |  |  | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 113.4846 | 77511.9604
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [6 empty] | Материалы
[7 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 45270.54 |  | 1 | труба д 89 | 12мп | 7920
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 10572.24 |  | 2 | вентиль д 89 | 1шт | 8520
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | болт | 8шт | 338
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 55842.78 |  | 4 | гайка | 8шт | 64
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 5 | труба д 40/20 | 6мп | 1500
1) Вывоз листвы |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 6 | вентиль д 20 | 2шт | 1376
2) Дератизация | 679.4 | м2 * | 0.6 | руб. | 407.64 |  | 7 | сгон 20 | 2шт | 100
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 407.64 |  | 8 | бочонок 20 | 2шт | 40
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 9 | фланец 80 | 1шт | 400
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 220505.1 | 2641.1 | 23462.1633 |  | 10 | замок | 1шт | 267.66
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 2008.0293 |  | 11 | хомут | 2шт | 2502
3) ППР |  |  |  |  | 77511.9604 |  | 12 | отвод 89 | 4шт | 940
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 13 | вентиль д 15 | 1шт | 452
5) Материалы |  |  |  |  | 31619.66 |  | 14 | материалы для устройства контейнерной площадки |  | 7175
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 15 | лампа | 1шт | 25
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 16
| 2641.1 | м2 * | 1.61 | руб. | 4252.171 |  | 17
Рязаньгоргаз (тех.обслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0 |  | 18
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0 |  | 19
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 138853.984 |  | 20
4. Общепроизводственные расходы | [6 empty] | 21
1) Услуги КВЦ | 2641.1 | м2 | 0.99 | руб. | 2614.689 |  | 22
2) Прочие прямые расходы | [6 empty] | 23
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [6 empty] | 24
| 2641.1 | м2 * | 6.11 | руб. | 16137.121 |  | 25
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 18751.81 |  | 26
5. Общехозяйственные расходы | [6 empty] | 27
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.конторы,оргтехники, почт.канц-е расходы) | [8 empty] | ВСЕГО: | 31619.66
| 2641.1 | м2 * | 13.43 | руб. | 35469.973
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 35469.973
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 249326.187
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 14460.9188
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 3957.6
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 871.35
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 268616.0558
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.09
| 2024-05-01 | -392220 | 169687.55 | 268616.0558 | -491148.5058
2. Всего за период с |  | 01.05.2024г. | по | 2024-08-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 268616.0558 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: