## Лист1
|  | Акт № _________1_____________ | 9 | 12 |  |  |  | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 15 к1
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [7 empty] | за сентябрь-декабрь 2024 г.
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
май | июнь | июль | август | 31 | декабря | 2024 г. | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [8 empty] | ч/час
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 15 к.1 |  |  | 1 | Кровли | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | жение, канализация: |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  |  | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий |  | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | а | в подвалах и чердаках |  | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | б | электрощитовые | 15 | 10245.0474
с одной стороны, и | [6 empty] | в | лестничных клетках | 1.35 | 922.0543
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | ИТОГО: | 16.85 | 11508.6032
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
нижеследующем: | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 1 | работа по договору |  | 4708
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 2 | ремонт подъезда № 2 | 133.98 | 91508.7634
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 3 | покраска окон, замена перегородки п-д2 | 4.12 | 2813.973
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 4 | смена ламп (6шт) | 0.426 | 290.9593
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 5 | смена патрона (2шт) | 0.78 | 532.7425
[7 empty] | 6 | смена выключателя (1шт) | 0.24 | 163.9208
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 7 |  |  | 0
[7 empty] | 8 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 2803 | м2 |  | 9 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 0 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 11 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 381 | м2 |  | 12 |  |  | 0
[7 empty] | 13 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 14 |  |  | 0
[7 empty] | 15 |  |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 194264.2 |  | 16 |  |  | 0
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 231729.56 |  | 17 |  |  | 0
| % поступления |  |  |  | 119.3% |  | 18 |  |  | 0
1.2 Аренда (Ростелеком, ИП"Фролова",МТС, ТТК, Видикон) |  |  |  |  | 1918.019 |  | 19 |  |  | 0
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 233647.579 |  | 20 |  |  | 0
[7 empty] | 21 |  |  | 0
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 22 |  |  | 0
[7 empty] | 23 |  |  | 0
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 24 |  |  | 0
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 40531.26 |  | 25 |  |  | 0
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 14738.64 |  | 26 |  |  | 0
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 1.17 | 3279.51 |  |  | ИТОГО: | 139.546 | 100018.359
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 58549.41 |  |  | Материалы
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
1) Вывоз листвы |  |  | 0 | руб. | 0 |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
2) Дератизация | 0 | м2 * | 1.6 | руб. | 0 |  | 1 | спец.техника |  | 5775
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 0 |  | 2 | материал для ремонта подъезда № 2 |  | 50152.2
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 3 | ОСБ | 2шт | 2060
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 218840.6 | 2803 | 25089.7912 |  | 4 | саморез кров. | 50шт | 219
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 11508.6032 |  | 5 | доска | 1шт | 375.17
3) ППР |  |  |  |  | 100018.359 |  | 6 | ротбанд | 20кг | 346.6
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 1562.4 |  | 7 | лампа | 6шт | 102.6
5) Материалы |  |  |  |  | 59390.27 |  | 8 | патрон | 2шт | 60.2
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 9 | провод | 10мп | 205.9
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 10 | выключатель | 1шт | 93.6
| 2803 | м2 * | 3.98 | руб. | 11155.94 |  | 11
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 1.46 |  | 4092.38 |  | 12
ИТОГО по 3 разделу |  |  | 0 |  | 212817.7434 |  | 13
4. Общепроизводственные расходы | [6 empty] | 14
1) Услуги КВЦ | 2803 | м2 | 1 | руб. | 2803 |  | 15
2) Прочие прямые расходы | [6 empty] | 16
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [6 empty] | 17
| 2803 | м2 * | 7.86 | руб. | 22031.58 |  | 18
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 24834.58 |  | 19
5. Общехозяйственные расходы | [6 empty] | 20
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы) | [6 empty] | 21
| 2803 | м2 * | 12.91 | руб. | 36186.73 |  | 22
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 36186.73 |  | 23
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 2.62 |  | 7343.86 |  | 24
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 339732.3234 |  | 25
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 0 |  | 26
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 35274.85 |  | 27
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 1808.4 |  | 28
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 10582.16 |  | 29
Всего расходов |  |  |  |  | 387397.7334 |  | 30
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.01 |  | 31
| 2025-09-01 | -1492503 | 233647.579 | 387397.7334 | -1646253.1544 |  | 32
33
2. Всего за период с |  | 01.09.2024г. | по | 2024-12-31 | г. |  | 34
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 387397.7334 | руб. | 35
прописью | [6 empty] | 36
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, | [6 empty] | 37
с надлежащим качеством. | [6 empty] | 38
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют. | [6 empty] | 39
40
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую | [6 empty] | 41
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон | [6 empty] | 42
43
| Подписи сторон: | [5 empty] | 44
45
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________ | [6 empty] | 46
47
48
Заказчик: | [6 empty] | 49
50
Примечания: | [8 empty] | ВСЕГО: | 59390.27