## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 1
|  | Акт № _________1_____________ | 5 | 8 |  |  |  | за май-август 2024 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
май | июнь | июль | август | 31 | августа | 2024 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 1 |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий |  | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног. жилых зданий |  | 0
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках |  | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 0 | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 1.08 | 737.6434
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 1.58 | 1079.145
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | откачка воды из тех.подполий | 1.75 | 1195.2555
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | прочистка канализации | 4.83 | 3298.9053
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 | Промывка, опрессовка системы отопления | 54.9 | 37496.8735
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 | Демонтаж, монтаж эл.узла (1шт) | 3.12 | 2130.9699
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 | смена труб д 89 (2мп) | 3.496 | 2387.779
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 | смена труб д 76 (2мп) | 3.48 | 2376.851
[7 empty] | 7 | устр-во врезки (1шт) | 4.46 | 3046.1941
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 | смена вентиля д 20 (1шт) | 0.81 | 553.2326
[7 empty] | 9 | смена труб д 25 (2мп) | 3.686 | 2517.5496
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 2017.4 | м2 |  | 10 | спил сухих веток | 3.15 | 2151.46
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 31.1 | м2 |  | 11 | ремонт бетонной плиты | 12.66 | 8646.82
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 143 | м2 |  | 13 |  |  | 0
[7 empty] | 14 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 15 |  |  | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 96.342 | 65801.8904
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 136047.04 |  |  | Материалы
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 154833.63 |  | № |  | Кол-во | Стоимость
| % поступления |  |  |  | 113.8% |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
1.2 Аренда ( МТС, Видикон) |  |  |  |  | 414.13 |  | 1 | вышка |  | 1007
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 155247.76 |  | 2 | труба д 89 | 2мп | 1125
[7 empty] | 3 | труба д 76 | 1мп | 600
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 4 | врезка | 1шт | 50
[7 empty] | 5 | муфта комб. 25 | 1шт | 105.85
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 6 | американка 25 | 1шт | 242.29
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 27654.48 |  | 7 | вентиль д 20 | 1шт | 688
2. Работа по договору уборщицы л/кл. |  |  |  |  | 9374.4 |  | 8 | уголок 25 | 2шт | 15.28
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 | труба д 25 | 2мп | 296.72
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 37028.88 |  | 10 | вышка | 0,5ч. | 800
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 11 | ремонтная смесь | 25кг | 690.25
1) Вывоз листвы |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 12 | пескобетон | 50кг | 280
2) Дератизация | 31.1 | м2 * | 0.6 | руб. | 18.66 |  | 13 | цемент | 25кг | 223.5
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 18.66 |  | 14 | плиточный клей | 25кг | 287
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 15
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 220505.1 | 2017.4 | 17921.5358 |  | 16
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 1079.145 |  | 17
3) ППР |  |  |  |  | 65801.8904 |  | 18
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 19
5) Материалы |  |  |  |  | 6410.89 |  | 20
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 21
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 22
| 2017.4 | м2 * | 1.61 | руб. | 3248.014 |  | 23
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 13209 |  | 24
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ВСЕГО: | 6410.89
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 107670.4752
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 2017.4 | м2 | 0.99 | руб. | 1997.226
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 2017.4 | м2 * | 6.11 | руб. | 12326.314
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 14323.54
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 2017.4 | м2 * | 13.43 | руб. | 27093.682
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 27093.682
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 186135.2372
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 10795.8438
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 4349.7
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 565.56
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 201846.341
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.09
| 2024-05-01 | -168898 | 155247.76 | 201846.341 | -215496.581
2. Всего за период с |  | 01.05.2024г. | по | 2024-08-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 201846.341 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: