## Лист1
|  | Акт № _________1_____________ | 9 | 12 |  |  |  | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [7 empty] | за сентябрь-декабрь 2024 г.
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
май | июнь | июль | август | 31 | декабря | 2024 г. | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [8 empty] | ч/час
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 12 |  |  | 1 | Кровли | 1.9 | 1297.706
[7 empty] | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | жение, канализация: |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  |  | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 2.72 | 1857.7686
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | б | электрощитовые | 10 | 6830.0316
с одной стороны, и | [6 empty] | в | лестничных клетках | 1.8 | 1229.4057
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | ИТОГО: | 16.92 | 11556.4135
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
нижеследующем: | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 1 | работа по договору |  | 10590
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 2 | смена труб д 25 (2мп) т.п. | 3.686 | 2895.1821
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 3 | смена гебо (1шт) т.п. | 1.03 | 809.0172
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 4 | смена сгона д 25 (1шт) | 0.41 | 322.036
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 5 | прочистка канализации | 4.82 | 3785.8865
[7 empty] | 6 | смена труб д 25 (4мп) т.п. | 7.372 | 5790.3642
[7 empty] | 7 | смена труб д 40 (24мп) т.п. | 37.5504 | 29494.0981
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 | уст-во врезки (3шт) т.п. | 13.38 | 10509.3696
[7 empty] | 9 | смена труб д 25 (2мп) | 3.686 | 2895.1821
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 2665.9 | м2 |  | 10 | смена труб д 25 (4мп) | 7.372 | 5790.3642
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 679.8 | м2 |  | 11 | установка табличек | 1.5 | 1178.1805
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 271 | м2 |  | 13 |  |  | 0
[7 empty] | 14 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 15 |  |  | 0
[7 empty] | 16 |  |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 182650.68 |  |  | ИТОГО: | 80.8064 | 74059.6805
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 181545.67 |  |  | Материалы
| % поступления |  |  |  | 99.4% |  | № |  | Кол-во | Стоимость
1.2 Аренда (ТТК, Видикон) |  |  |  |  | 514.13 |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 182059.8 |  | 1 | гебо 25 | 1шт | 928.38
[7 empty] | 2 | сгон 25 | 1шт | 90
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 3 | к/гайка 25 | 1шт | 45
[7 empty] | 4 | муфта 25 | 1шт | 7.89
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 5 | бочонок 15 | 1шт | 15
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 29425.2 |  | 6 | муфта комп.25 | 1шт | 120
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 10572.24 |  | 7 | муфта паечн. 25 | 1шт | 7.82
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 1.17 | 3119.103 |  | 8 | труба 25 | 2мп | 240
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 43116.543 |  | 9 | труба 26 | 4мп | 480
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 10 | американка 25 | 2шт | 509.8
1) Вывоз листвы |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 11 | труба д 40 | 24мп | 7200
2) Дератизация | 1246 | м2 * | 1.6 | руб. | 1993.6 |  | 12 | врезка 20 | 3шт | 120
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 1993.6 |  | 13 | к/гайка 20 | 1шт | 39.29
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 14 | муфта 20 | 1шт | 67.86
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 218840.6 | 2665.9 | 23862.6023 |  | 15 | электроды | 2кг | 2646
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 11556.4135 |  | 16 | труба д 25 | 2мп | 240
3) ППР |  |  |  |  | 74059.6805 |  | 17 | муфта комб. 25 | 4шт | 480
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 781.2 |  | 18 | уголок 25 | 4шт | 47.68
5) Материалы |  |  |  |  | 25979.08 |  | 19 | труба д 25 | 4мп | 564
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 20 | уголок 25 | 8шт | 95.36
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 21 | тройник 25 | 3шт | 35.04
| 2665.9 | м2 * | 3.98 | руб. | 10610.282 |  | 22 | муфта паеч. 25 | 3шт | 23.46
Рязаньгоргаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 16119 |  | 23 | рубитекс | 3шт | 9000
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 1.46 |  | 3892.214 |  | 24 | газ | 50кг | 1392.5
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 166860.4723 |  | 25 | таблички | 2шт | 1584
4. Общепроизводственные расходы | [6 empty] | 26
1) Услуги КВЦ | 2665.9 | м2 | 1 | руб. | 2665.9 |  | 27
2) Прочие прямые расходы | [6 empty] | 28
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [6 empty] | 29
| 2665.9 | м2 * | 7.86 | руб. | 20953.974 |  |  |  | ВСЕГО: | 25979.08
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 23619.874
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 2665.9 | м2 * | 12.91 | руб. | 34416.769
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 34416.769
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 2.62 |  | 6984.658
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 276991.9163
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 16065.5311
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 8577.15
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 1172.6
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 0
Всего расходов |  |  |  |  | 302807.1975
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.01
| 2025-09-01 | -907793 | 182059.8 | 302807.1975 | -1028540.3975
2. Всего за период с |  | 01.09.2024г. | по | 2024-12-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 302807.1975 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: