## Лист1
Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.23
|  | Акт № _________1_____________ | 11 | 12 |  |  |  | за январь-февраль 2024 г.
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
|  |  |  | 29 | февраля | 2024 г. |  |  | ч/час
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
| адресу: | Белякова д. 1 | 23 |  |  |  | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
[8 empty] | жение, канализация: |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | сети на чердаках |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  |  | и канализации в техподполье мног. жилых зданий | 3.83 | 2615.9021
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | б | электрощитовые | 12.5 | 8537.5395
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | в | лестничных клетках | 2.25 | 1536.7571
с одной стороны, и | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [7 empty] | ИТОГО: | 19.08 | 13031.7003
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
нижеследующем: | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | 1 | смена светильника (11шт) п-д 3,4,1 | 9.79 | 6686.6009
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 2 | смена ламп (3шт) п-д5 | 0.21 | 143.4307
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 3 |  |  | 0
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 4 |  |  | 0
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 5 |  |  | 0
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 6 |  |  | 0
[7 empty] | 7 |  |  | 0
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 8 |  |  | 0
[7 empty] | 9 |  |  | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3471.1 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 957.4 |  |  | 11 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 12 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 317 |  |  |  | ИТОГО: | 10 | 6830.0316
Материалы
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
[7 empty] | п/п | Наименование |  | (руб.)
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 129048.47 |  | 1 | светильник | 11шт | 5445
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 107334.98 |  | 2 | провод | 6мп | 507.6
| % поступления |  |  |  | 83.17% |  | 3 | саморез | 22шт | 17.82
1.2 Аренда (Ростелеком, МТС, ТТК) |  |  |  |  | 1100 |  | 4 | дюбель | 22шт | 15.84
[5 empty] | 0 |  | 5 | клемма | 10шт | 58.5
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 108434.98 |  | 6 | лампа | 3шт | 47.7
7
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 8
9
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [6 empty] | 10
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 16314.06 |  | 11
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 8202.6 |  | 12
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | 13
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 24516.66 |  | 14
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 15
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 16
2) Дератизация | 957.4 | м2 * | 0 | руб. | 0 |  | 17
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 0 |  | 18
3. Текущий ремонт | [6 empty] | 19
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 222433.7 | 3471.1 | 30568.0958 |  | 20
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 13031.7003 |  | 21
3) ППР |  |  |  |  | 6830.0316 |  | 22
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 23
5) Материалы |  |  |  |  | 6092.46 |  | 24
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 25
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 26
| 3471.1 | м2 * | 0.94 | руб. | 3262.834 |  | 27
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0 |  | 28
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0.8 |  | 2776.88 |  |  |  | ВСЕГО: | 6092.46
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 62562.0017
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 3471.1 | м2 | 0.49 | руб. | 1700.839
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, диспетчеров,ЕСН, услуги сбербанка)
| 3471.1 | м2 * | 2.56 | руб. | 8886.016
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 10586.855
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 3471.1 | м2 * | 6.31 | руб. | 21902.641
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 21902.641
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 119568.1577
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 6934.9531
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 10557.48
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 1343.12
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 5945.64
Всего расходов |  |  |  |  | 144349.3508
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.03
| 2024-01-01 | -1123967 | 108434.98 | 144349.3508 | -1159881.3708
2. Всего за период с |  | 01.01.2024г. | по | 2024-02-29 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 144349.3508 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик: