## Лист1
|  | Акт № _________1_____________ | 5 | 8 |  |  |  | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 23
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию | [7 empty] | за май-август 2024 г.
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
май | июнь | июль | август | 31 | августа | 2024 г. | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по | [8 empty] | ч/час
| адресу: | ул. Забайкальская |  | д. 23 |  |  | 1 | Кровли | 2.84 | 1939.729
[7 empty] | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ | [7 empty] | жение, канализация: |  | 0
|  |  |  | Указывается ФИО уполномоченного |  |  |  | сети на чердаках | 0 | 0
|  |  |  | собственника помещения в многок- |  |  | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
|  |  |  | вартирном доме либо председателя |  |  |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
|  |  |  | Совета многоквартирного дома) |  |  | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
являющегося собственником квартиры _____________, находящейся в данном | [7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 4 | 2732.0126
многоквартирном доме, действующего на основании ______________________ | [6 empty] | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
|  |  |  | (указывается решение общего собрания |  |  | 6 | Электрические сети: |  | 0
|  |  |  | собственников помещений, либо |  |  | а | в подвалах и чердаках | 4.02 | 2745.6727
|  |  |  | доверенность, дата, номер) |  |  | б | электрощитовые | 27 | 18441.0853
с одной стороны, и | [6 empty] | в | лестничных клетках | 2.43 | 1659.6977
ООО УО "Комбайнбыт-Сервис именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице | [6 empty] | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 341.5016
директора: Падуна Э.В. Действующего на основании _Устава__________________ | [7 empty] | ИТОГО: | 40.79 | 27859.6989
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о | [7 empty] | Планово-предупредительный ремонт
нижеследующем: | [6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора | [6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию | [6 empty] | 1 | прочистка канализации | 9.66 | 6597.8105
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 2 | смена труб д 20 м/пл (15мп) | 23.25 | 15879.8235
либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в | [6 empty] | 3 | смена вентиля д 15 (2шт) | 1.62 | 1106.4651
многоквартирном доме. Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и | [6 empty] | 4 | Промывка, опрессовка системы отопления | 177.47 | 121212.5708
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 5 | Демонтаж, монтаж эл.узла при смене сопла (3шт) | 9.36 | 6392.9096
[7 empty] | 6 | прочистка ливневки (3мп) п-д1 | 2.25 | 1536.7571
| характеристика многоквартирного дома | [5 empty] | 7 | смена замка (1шт) чердак | 1.07 | 730.8134
[7 empty] | 8 | смена замка (3шт) | 3.21 | 2192.4401
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 6455.5 | м2 |  | 9 | смена ламп (6шт) | 0.426 | 290.9593
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 1000.5 | м2 |  | 10 |  |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | 11 |  |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 1068 | м2 |  | 12 |  |  | 0
[7 empty] | 13 |  |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) | [5 empty] | 14 |  |  | 0
[7 empty] | 15 |  |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 612782.78 |  | 16 |  |  | 0
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 568825.78 |  | 17 |  |  | 0
| % поступления |  |  |  | 92.83% |  | 18 |  |  | 0
1.2 Аренда (Ростелеком, МТС, ТТК, Видикон) |  |  |  |  | 1214.13 |  | 19 |  |  | 0
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 570039.91 |  | 20 |  |  | 0
[7 empty] | 21 |  |  | 0
| 2. РАСХОДЫ (руб.) | [5 empty] | 22 |  |  | 0
[7 empty] | 23 |  |  | 0
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [7 empty] | ИТОГО: | 228.316 | 155940.5495
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 34164.48 |  |  | Материалы
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  |  | 32966.64 |  | № |  | Кол-во | Стоимость
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0 | 0 |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 67131.12 |  | 1 | уголок 20 | 5шт | 35.45
2. Содержание домохозяйства | [6 empty] | 2 | труба м/пл 20 | 15мп | 2408.25
1) Вывоз листвы |  |  | 0 | руб. | 0 |  | 3 | вентиль д 15 | 2шт | 904
2) Дератизация | 1000.5 | м2 * | 0.6 | руб. | 600.3 |  | 4 | тройник 32 | 4шт | 248
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 600.3 |  | 5 | замок | 1шт | 264
3. Расходы по содержанию лифтов | [6 empty] | 6 | замок | 3шт | 792
3 лифта | 3 |  | 6405 |  | 76860 |  | 7 | лампа | 6шт | 150
Страховка, техлифт |  |  |  |  | 0 |  | 8
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 76860 |  | 9
4. Текущий ремонт | [6 empty] | 10
1) Дежурство слесарей |  | 1958853 | 220505.1 | 6455.5 | 57347.3155 |  | 11
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 27859.6989 |  | 12
3) ППР |  |  |  |  | 155940.5495 |  | 13
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 |  | 14
5) Материалы |  |  |  |  | 4801.7 |  | 15
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | 16
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | 17
| 6455.5 | м2 * | 1.61 | руб. | 10393.355 |  | 18
Рязаньгоргаз (тех.обсл. и ремонт) |  |  |  |  | 30690 |  | 19
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0 |  | 0 |  | 20
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 287032.6189 |  | 21
5. Общепроизводственные расходы | [6 empty] | 22
1) Услуги КВЦ | 6455.5 | м2 | 0.99 | руб. | 6390.945 |  | 23
2) Прочие прямые расходы | [6 empty] | 24
(з/пл. мастеров,диспетчеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [6 empty] | 25
| 6455.5 | м2 | 6.11 |  | 39443.105 |  | 26
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 45834.05 |  | 27
6. Общехозяйственные расходы | [6 empty] | 28
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.конторы,оргтехники, почт.канц-е расходы) | [6 empty] | 29
| 6455.5 | м2 | 13.43 |  | 86697.365 |  | 30
ИТОГО по 6 разделу |  |  |  |  | 86697.365 |  | 31
7. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ВСЕГО: | 4801.7
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 564155.4539
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 32721.0163
| расходы на одн по эл.эн. |  |  |  | 31729.9416
| расходы на одн по хвс |  |  |  | 1480.48
| расходы на одн по гвс |  |  |  | 8673
Всего расходов |  |  |  |  | 638759.8918
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.09
| 2024-05-01 | -175928 | 570039.91 | 638759.8918 | -244647.9818
2. Всего за период с |  | 01.05.2024г. | по | 2024-08-31 | г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму : |  |  |  |  | 638759.8918 | руб.
прописью
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи сторон:
Исполнитель: Директор ООО УО "Комбайнбыт-Сервис" Падун Э.В. _______________
Заказчик:
Примечания: